

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

пгт Славянка

21.10.2020г. № 826-па

Об утверждении муниципальной программы

Хасанского муниципального района «Развитие

массовой физической культуры и спорта Хасанского муниципального района на 2021 – 2023 годы»

(в редакции постановления от 19.03.2021 г. № 224-па, от 07.06.2021 г. № 443-па, от 02.09.2021 г. № 684-па, от 13.12.2021 г. № 956- па, от 27.05.2022 г. № 317-па)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Хасанского муниципального района, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хасанского муниципального района, утверждённым постановлением администрации Хасанского муниципального района от 6 июня 2014 года № 669-па, администрация Хасанского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Развитие массовой физической культуры и спорта Хасанского муниципального района на 2021-2023 годы».

2.  Финансовому управлению администрации Хасанского муниципального района (А.Б. Слепцова) предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта Хасанского муниципального района на 2021-2023 годы» в проекте бюджета Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

  3.  Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Хасанского муниципального района в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Хасанского муниципального района И.В.Старцеву.

Глава Хасанского

муниципального района И.В. Степанов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Хасанского муниципального района

от 21.10.2020г. № 826-па (в редакции

постановления от 19.03.2021 г.

№ 224-па)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасанского муниципального района |
| Исполнители муниципальной программы: | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасанского муниципального района,  МКУ "Управление образования Хасанского муниципального района" |
| Структура муниципальной программы | «Развитие массовой физической культуры и спорта Хасанского муниципального района на 2021 - 2023 годы»  Отдельные мероприятия |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального, краевого законодательства, в сфере реализации муниципальной программы | Постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 920-па «Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2020-2027 годы» |
| Цели муниципальной программы | Создание условий и обеспечение возможности для населения Хасанского муниципального района вести здоровый образ жизни, путем привлечения к организованным занятиям физической культурой и спортом, в том числе через систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение интереса населения Хасанского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом  2. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни |
| Показатели муниципальной программы | Доля населения Хасанского муниципального района систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Объем средств бюджета Хасанского муниципального района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета всех уровней составляет 7466,46 тыс. руб. (в текущих ценах каждого года):  - 2021 г. – 6146,46 тыс.руб.;  - 2022 г. - 1070,00 тыс. руб.;  - 2023 г. - 250,00 тыс.руб.  в том числе:  - бюджет Хасанского муниципального района:  - 2021 г. – 287,22 тыс.руб.;  - 2022 г. - 1070,00 тыс.руб.;  - 2023 г. - 250,00 тыс.руб.  - краевой бюджет:  - 2021 г. – 5859,24 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено увеличение доли населения Хасанского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Хасанского муниципального района к 2024 году до 46 процентов |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы (в том числе основных проблем)

и прогноз ее развития.

Физическая культура и спорт являются составной частью социально-экономического развития Хасанского муниципального района. Основной задачей, в проводимой администрацией Хасанского муниципального района политике по развитию физической культуры и спорта, является обеспечение прав и возможностей жителей района, вне зависимости от их возраста, материального или социального положения, на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом, воспитание физического и нравственного здорового молодого поколения Хасанского муниципального района.

В последние годы, благодаря повсеместному участию администраций поселений Хасанского муниципального района в национальном проекте «Демография» и в региональном проекте «Спорт-норма жизни» увеличилось на 13 штук количество плоскостных спортивных сооружений, таких как хоккейные коробки, универсальные спортивные площадки, крытые спортивные площадки (атлетические павильоны) для гимнастических упражнений, комбинированные спортивные комплексы для игровых видов спорта и тренажерным комплексом. В настоящее время проходит государственную экспертизу проектно-сметная документация на реконструкцию водно-гребной базы в п.Славянка, которая была практически заброшена в период 90х годов. Также заканчивается строительство физкультурно-спортивного комплекса в п.Славянка, осуществляемого на условиях софинансирования с участием бюджетов всех уровней в рамках плана социального развития центров экономического роста Приморского края в рамках основного мероприятия «Развитие центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» подпрограммы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития» государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Все эти мероприятия направлены на улучшение общей ситуация с развитием спорта в Хасанском муниципальном районе, которая характеризуется:

-  недостаточным процентом охвата населения для занятий физической культурой и спортом в свободное от учёбы и трудовой деятельности время;

- отсутствием достаточного количества квалифицированных работников в области физической культуры и спорта (тренеров, инструкторов-методистов, учителей физической культурой);

- слабой материально-технической базой;

- отсутствием заинтересованности инвесторов во вложении финансовых средств в развитие физической культуры и спорта;

- отсутствием достаточного количества финансовых средств в местном бюджете, для развития физической культуры и спорта.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели и задачи реализации

муниципальной программы.

Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из задач, поставленных в [Указ](consultantplus://offline/ref=56951F6C7AFFBCAC8A8E2D8E92E1B049130A2CE2EF5520D45BCBE68B9538941530FE470CA54144267DFCF2FA2Av2aFH)е Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", региональном проекте "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", федеральной целевой [программ](consultantplus://offline/ref=56951F6C7AFFBCAC8A8E2D8E92E1B049130D23E7E55420D45BCBE68B9538941522FE1F00A7485A2776E9A4AB6C7AF88543E54C9EEED0E0F3v1aDH)е "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года N 30 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", государственной [программ](consultantplus://offline/ref=56951F6C7AFFBCAC8A8E2D8E92E1B049130A27E4EA5420D45BCBE68B9538941522FE1F00A7485A2777E9A4AB6C7AF88543E54C9EEED0E0F3v1aDH)е Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", [Стратегии](consultantplus://offline/ref=56951F6C7AFFBCAC8A8E3383848DEE4610047AEFEC512D850297E0DCCA68924062BE1955E40C572774E2F0FB2824A1D60EAE4195F9CCE0F803442322v6a5H) социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года N 668-па "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года", Постановлении Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 920-па «Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2020-2027 годы».

В соответствии с указанными документами, приоритетами политики в сфере физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном районе являются:

-  улучшение физического развития и физической подготовки населения Хасанского муниципального района;

-  пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

-  обеспечение потребности населения Хасанского муниципального района в доступных и качественных услугах в сфере физической культуры и спорта;

-  развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта.

В соответствии с приоритетами целью политики в сфере физической культуры и спорта в Хасанском муниципальном районе является создание условий для привлечения различных слоев населения Хасанского муниципального района к организованным занятиям физической культурой и спортом, в том числе через систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий Хасанского муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

-  повышение интереса населения Хасанского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом;

-  пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

3. Показатели муниципальной программы

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы определяется целевыми показателями. Показатели муниципальной программы соответствуют ее целям и задачам.

Плановые значения показателей муниципальной программы, характеризующие эффективность реализации мероприятий муниципальной программы, приведены в [приложении №](#P316) 1 к муниципальной программе.

4. Перечень мероприятий

муниципальной программы и план их реализации.

Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы мероприятий (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей, ожидаемых результатов их реализации) приведены в [приложении №](#P2390) 2 к муниципальной программе.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством осуществления закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Механизм реализации проведения физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта и подготовки спортсменов Хасанского муниципального района непосредственно к участию в соревнованиях по видам спорта осуществляется через постановление администрации Хасанского муниципального района , согласно ежегодного «Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Хасанского муниципального района».

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по собственной инициативе, либо во исполнение поручений главы Хасанского муниципального района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы размещает на официальном сайте Хасанского муниципального в сети Интернет информацию о муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в период с 2021 по 2023 годы.

Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Хасанского муниципального района.

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счёт средств бюджета всех уровней составляет 7466,46 тыс. руб. (в текущих ценах каждого года):

- 2021 г. – 6146,,46 тыс.руб.;

- 2022 г. - 1070,00 тыс.руб.;

- 2023 г. - 250,00 тыс.руб.

в том числе:

- бюджет Хасанского муниципального района:

- 2021 г. – 287,22 тыс.руб.;

- 2022 г. - 1070,00 тыс.руб.;

- 2023 г. - 250,00 тыс.руб.

- краевой бюджет:

- 2021 г. – 5859,24 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Хасанского муниципального района приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Мероприятия муниципальной программы и объёмы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета Хасанского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

В случае выделения дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы ответственным исполнителем производится оценка степени их влияния на показатели муниципальной программы, сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации ее мероприятий.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие

массовой физической культуры и спорта

на территории Хасанского

муниципального района на 2021-2023

годы», утвержденной постановлением

администрации Хасанского

муниципального района

от 21.10.2020г. № 826-па

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование  показателя | Ед.  измерения | Значения показателей | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля населения Хасанского муниципального района систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет | процент | 34,63 | 35 | 42,07 | 49,13 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие

массовой физической культуры и спорта

на территории Хасанского

муниципального района на 2021-2023

годы», утвержденной постановлением

администрации Хасанского

муниципального района

от 21.10.2020г. № 826-па

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ» И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы,  отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Связь с   показателями  муниципальной  программы |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Хасанского муниципального района на 2021-2023 годы | Отдел культуры, спорта  и молодежной политики  администрации  Хасанского  муниципального района,  МКУ "Управление образования Хасанского муниципального района" | 2021 | 2023 | Увеличение доли населения Хасанского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Хасанского муниципального района в возрасте от 3-х до 79 лет | Соответствует целевым показателям муниципальной программы «Развитие массовой культуры и спорта на территории Хасанского муниципального района на 2021-2023 годы» (далее – муниципальная программа) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.  Проведение спортивно-массовых мероприятий районного уровня | Отдел культуры, спорта  и молодежной политики  администрации  Хасанского  муниципального района, МКУ "Управление образования Хасанского муниципального района" | 2021 | 2023 | Увеличение доли населения Хасанского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Хасанского муниципального района в возрасте от 3-х до 79 лет | Соответствует целевым показателям муниципальной программы |
| 1.1.1. | Первенство Хасанского муниципального района по различным видам спорта:  - волейбол  - пляжный волейбол  - стритбол  - баскетбол  - дартс  - настольный теннис  - футбол  - мини-футбол  - самбо  - бадминтон  - шахматы  - фестиваль ГТО среди трудовых коллективов  - фестиваль ГТО среди учащихся  - мини-футбол в школу | Отдел культуры, спорта  и молодежной политики  администрации  Хасанского  муниципального района, МКУ "Управление образования Хасанского муниципального района" | 2021 | 2023 | Увеличение доли населения Хасанского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Хасанского муниципального района в возрасте от 3-х до 79 лет | Соответствует целевым показателям муниципальной программы |
| 1.1.2. | Проведение спортивных мероприятий в рамках:  - международного Олимпийского  дня  - дня физкультурника  - Президентских спортивных игр  - Президентских состязаний | Отдел культуры, спорта  и молодежной политики  администрации  Хасанского  муниципального района, МКУ "Управление образования Хасанского муниципального района" | 2021 | 2023 | Увеличение доли населения Хасанского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Хасанского муниципального района в возрасте от 3-х до 79 лет | Соответствует целевым показателям муниципальной программы |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.  Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к участию в соревнованиях:  - по волейболу  - по стритболу  - по баскетболу  - по дартсу  - по настольному теннису  - по футболу  - по мини-футболу  - по самбо  - по бадминтону  - по шахматам  - по парусному спорту  - фестиваль ГТО среди трудовых коллективов  - летний фестиваль ГТО среди учащихся  - зимний фестиваль ГТО среди учащихся  - Президентские спортивные игры  - Президентские состязания | Отдел культуры, спорта  и молодежной политики  администрации  Хасанского  муниципального района | 2021 | 2023 | Увеличение доли населения Хасанского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Хасанского муниципального района в возрасте от 3-х до 79 лет | Соответствует целевым показателям муниципальной программы |
| 1.3. | Основное мероприятие 3.  Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | Отдел культуры, спорта  и молодежной политики  администрации  Хасанского  муниципального района | 2021 | 2023 | Увеличение доли населения Хасанского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Хасанского муниципального района в возрасте от 3-х до 79 лет | Соответствует целевым показателям муниципальной программы |
| 1.3.1. | Строительство и реконструкция спортивных сооружений: строительство физкультурно-спортивного комплекса  пгт Славянка Хасанского района | Отдел культуры, спорта  и молодежной политики  администрации  Хасанского  муниципального района | 2021 | 2021 | Увеличение доли населения Хасанского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Хасанского муниципального района в возрасте от 3-х до 79 лет | Соответствует целевым показателям муниципальной программы |
| 1.3.2. | Приобретение оборудования | Отдел культуры, спорта  и молодежной политики  администрации  Хасанского  муниципального района | 2021 | 2023 | Увеличение доли населения Хасанского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Хасанского муниципального района в возрасте от 3-х до 79 лет | Соответствует целевым показателям муниципальной программы |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

массовой физической культуры и спорта

на территории Хасанского муниципального

района на 2021-2023 годы», утвержденной

постановлением администрации Хасанского

муниципального района

от 21.10.2020г. № 826-па

**ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2021  год | 2022  год | 2023  год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Хасанского муниципального района на 2021-2023 годы | Всего | Х | Х | Х | Х | 287,22 | 1070,00 | 250,00 | 1607,22 |
| Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района | Х | Х | Х | Х | 287,22 | 450,00 | 150,00 | 887,22 |
| МКУ "Управление образования Хасанского муниципального района" | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 620,00 | 100,00 | 720,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.  Проведение спортивно-массовых мероприятий районного уровня | Всего | Х | Х | Х | Х | 200,0 | 620,0 | 100,0 | 920,0 |
| Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района | Х | Х | Х | Х | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| МКУ "Управление образования Хасанского муниципального района" | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 620,00 | 100,00 | 720,00 |
| 1.1.1. | Первенство Хасанского муниципального района по различным видам спорта:  - волейбол  - пляжный волейбол  - стритбол  - баскетбол  - дартс  - настольный теннис  - футбол | Всего | Х | Х | Х | Х | 140,0 | 480,0 | 70,0 | 690,0 |
| Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района | Х | Х | Х | Х | 140,0 | 0,00 | 0,00 | 140,0 |
|  | - мини-футбол  - самбо  - бадминтон  - шахматы  - фестиваль ГТО среди трудовых коллективов  - фестиваль ГТО среди семей  - летний фестиваль ГТО среди учащихся  - зимний фестиваль ГТО среди учащихся  - мини-футбол в школу | МКУ "Управление образования Хасанского муниципального района" | Х | Х | Х | Х | Х | 480,0 | 70,0 | 550,0 |
| 1.1.2. | Проведение спортивных мероприятий в рамках:  - международного Олимпийского  дня  - дня физкультурника  - Президентских спортивных игр  - Президентских состязаний | Всего | Х | Х | Х | Х | 60,0 | 140,0 | 30,0 | 230,0 |
| Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района | Х | Х | Х | Х | 60,0 | 0,00 | 0,00 | 60,0 |
| МКУ "Управление образования Хасанского муниципального района" | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 140,0 | 30,0 | 170,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.  Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к участию в соревнованиях:  - по волейболу  - по стритболу  - по баскетболу  - по дартсу  - по настольному теннису  - по футболу  - по мини-футболу  - по самбо  - по бадминтону  - по шахматам  - по парусному спорту  - фестиваль ГТО среди трудовых коллективов  - летний фестиваль ГТО среди учащихся  зимний фестиваль ГТО среди учащихся  Президентские спортивные игры  - Президентские состязания | Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района | Х | Х | Х | Х | 40,0 | 450,0 | 150,0 | 640,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3.  Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района | Х | Х | Х | Х | 47,22 | 0,00 | 0,00 | 47,22 |
| 1.3.1. | Строительство и реконструкция спортивных сооружений: строительство физкультурно-спортивного комплекса  пгт Славянка Хасанского района | Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района | Х | Х | Х | Х | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 11,67 |
| 1.3.2. | Приобретение оборудования | Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района | Х | Х | Х | Х | 35,55 | 0,00 | 0,00 | 35,55 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие

массовой физической культуры и спорта

на территории Хасанского муниципального

района на 2021-2023 годы», утвержденной

постановлением администрации Хасанского

муниципального района

от 21.10.2020г. № 826-па

**ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ» ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | ГРБС | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Хасанского муниципального района на 2021-2023 годы |  | Всего: | 6146,46 | 1070,00 | 250,00 | 7466,46 |
| Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5859,24 | - | - | 5859,24 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - |
| территориальные | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 287,22 | 1070,00 | 250,00 | 1607,22 |
|  |  | Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального района |  | 287,22 | 450,00 | 150,00 | 887,22 |
|  |  | МКУ "Управление образования Хасанского муниципального района" |  | 0,00 | 620,00 | 100,00 | 720,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.  Проведение спортивно-массовых мероприятий районного уровня | Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района | Всего: | 200,00 | 620,00 | 100,00 | 920,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 200,00 | 620,00 | 100,00 | 920,00 |
|  |  | Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального района |  | 200,00 | - | - | 200,00 |
|  |  | МКУ "Управление образования Хасанского муниципального района" |  | - | 620,00 | 100,00 | 720,00 |
| 1.1.1. | Первенство Хасанского муниципального района по различным видам спорта:  - волейбол  - пляжный волейбол  - стритбол  - баскетбол  - дартс  - настольный теннис  - футбол  - мини-футбол  - самбо  - бадминтон  - шахматы  - фестиваль ГТО  среди трудовых коллективов  - фестиваль ГТО среди семей  - летний фестиваль ГТО среди учащихся  - зимний фестиваль ГТО среди учащихся  - мини-футбол в школу | Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района | всего | 140,00 | 480,00 | 70,00 | 690,00 |
| федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 140,00 | 480,00 | 70,00 | 690,00 |
|  |  | Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района |  | 140,00 | - | - | 140,00 |
|  |  | МКУ "Управление образования Хасанского муниципального района" |  | - | 480,00 | 70,00 | 550,00 |
| 1.1.2. | Проведение спортивных мероприятий в рамках:  - международного Олимпийского дня  - дня физкультурника  - Президентских спортивных игр  - Президентских состязаний | Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района | всего | 60,00 | 140,00 | 30,00 | 230,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 60,00 | 140,00 | 30,00 | 230,00 |
|  |  | Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района |  | 60,00 | - | - | 60,00 |
|  |  | МКУ "Управление образования Хасанского муниципального района" |  | - | 140,00 | 30,00 | 170,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.  Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к участию в соревнованиях:  - по волейболу  - по стритболу  - по баскетболу  - по дартсу  - по настольному теннису  - по футболу  - по мини-футболу  - по самбо  - по бадминтону  - по шахматам  - по парусному спорту  - фестиваль ГТО среди трудовых коллективов  - летний фестиваль ГТО среди учащихся  - зимний фестиваль ГТО среди учащихся  - Президентские спортивные игры  - Президентские состязания | Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района | всего | 40,00 | 450,00 | 150,00 | 640,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального района | 40,00 | 450,00 | 150,00 | 640,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 3.  Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района | всего | 5906,46 | - | - | 5906,46 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5859,24 | - | - | 5859,24 |
| бюджет Хасанского муниципального района | 47,22 | - | - | 47,22 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Строительство и реконструкция спортивных сооружений: строительство физкультурно-спортивного комплекса пгт Славянка Хасанского района | Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района | всего | 1458,22 | - | - | 1458,22 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1446,55 | - | - | 1446,55 |
| бюджет Хасанского муниципального района | 11,67 | - | - | 11,67 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.3.2. | Приобретение оборудования | Отдел культуры,  спорта  и молодежной  политики  администрации  Хасанского  муниципального  района | всего | 4448,24 | - | - | 4448,24 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4412,69 | - | - | 4412,69 |
| бюджет Хасанского муниципального района | 35,55 | - | - | 35,55 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - |