Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хасанского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Хасанского муниципального района

от 26.12.2022 г. № 1068-па

Годовой отчет о ходе реализации и оценки

эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год

1. Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2022 годы

2. Цели муниципальной программы:

- обеспечение необходимых условий для удовлетворения потребности населения Хасанского муниципального района в качественном образовании путем создания новых механизмов регулирования в сфере образования, обновления содержания образования, развитие практической направленности образовательных программ, создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся;

- совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков способствующей воспитанию и развитию детей, подростков, проживающих на территории Хасанского муниципального района;

- обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей путем реализации механизма персонифицированного учета.Задачи муниципальной программы: содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; содействие этнокультурному многообразию народов проживающих на территории Хасанского муниципального района Приморского края.

Задачами муниципальной программы: повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ), оказываемых дошкольными образовательными учреждениями;

- обеспечение необходимых условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- создание оптимальных условий для предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования в условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт;

-   повышение доступности качественного общего образования;

- обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий в общеобразовательных учреждениях;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков;

- обеспечение односменного режима обучения в 1 - 4 классах общеобразовательных организаций и в 10 - 11 классах общеобразовательных организаций;

- создание в общеобразовательных организациях, в первую очередь расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом;

- подготовка и повышение квалификации педагогических кадров;

- обеспечение доступности услуг дополнительного образования,

-  создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у них навыков здорового образа жизни, оказание обучающимся психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

- организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Хасанского муниципального района, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

- повышение безопасности муниципальных образовательных учреждений Хасанского муниципального района;

-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и анти экстремистской направленности, формирование толерантного поведения и сознания, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям;

-улучшение реализации управленческих функций в сфере образования;

- развитие системы поддержки одарённых детей;

- реализация системы персонифицированного учета и  финансирования дополнительного образования детей.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Среднее значение достижение целевых показателей превышает 100%, что свидетельствует об эффективности муниципальной программы.

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы).

Проведенные в 2022 году мероприятия были направлены на обеспечение необходимых условий для удовлетворения потребности населения Хасанского муниципального района в качественном образовании путем создания новых механизмов регулирования в сфере образования, обновления содержания образования, развитие практической направленности образовательных программ, создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся, совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков способствующей воспитанию и развитию детей, подростков, проживающих на территории Хасанского муниципального района

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за отчетный год (по форме, представленной в таблице № 1).

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за 2022 год

Таблица 1

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. изме рения | Значения целевых индикаторов, показателей программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии | Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В году, предшествующем отчетному финансовому году | в отчетном 2022 году |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удовлетворённость населения Хасанского муниципального района качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 89 | 81 | 89 | Анкетирование проводится на официальном сайте МКУ «Управления образования» |  |
| 1.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности учащихся | % | 7,9 | 3,7 | 6,3 | Всего сдавали ЕГЭ 127 выпускника, 8 человек экзамены не сдали |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей от 1 года до 6 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей данного возраста | % | - | - | - | Данный показатель с 2020 года отменен |  |
| 2.2. | Отношение численности детей от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | Все дети в возрасте от 3 до 7 лет желающие получать услугу дошкольного образования, ее получают |  |
| 2.3. | Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, улучшивших условия содержания детей за счет проведения капитальных ремонтов зданий и благоустройства территорий | ед. | 574 | - | - |  |  |
| 2.4. | Количество муниципальных дошкольных учреждений, в зданиях которых был проведен капитальный ремонт и (или) благоустройство территорий | Ед. | 5 | - | - |  |  |
| 2.5. | Количество мест в муниципальных дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, созданных в ходе реализации программы | ед. | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» в общеобразовательных учреждениях от общего контингента учащихся | % | - | - | - | Показатель отменен |  |
| 3.2. | Уровень освоения учащимися учебных программ по результатам промежуточной и итоговой аттестации | % | - | - | - | Показатель отменен |  |
| 3.3. | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего количества выпускников | % | 92,1 | 96,3 | 93,7 | 8 человек не сдали ЕГЭ и не получили аттестаты из 119 выпускников |  |
| 3.4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 28,2 | 9 | 4,69 | 146 учащихся обучается во вторую смену из 3109, |  |
| 3.5. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91 | 74 | 91 | В 2022 году, в рамках участи я в ГП «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 г., проведено капитальных ремонтов в 3 учреждениях на сумму 24255,7 тыс. руб.(в т.ч ЧС) За счет средств местного бюджета проведено ремонтов школ и пришкольной территории на 5986,1 тыс. руб. |  |
| 3.6. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 |  |  |
| 3.7. | Доля школьных автобусов срок окончания эксплуатации которых не превышает 2-х лет | % | - | - | - | Показатель отменен |  |
| 3.8. | Доля высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников |  | - | - | - | Показатель отменен |  |
| 3.9. | Удельный вес численности квалифицированных педагогических работников в возрасте до 35 лет в сфере образования | % | 14,0 | 20 | 19,5 | Из 302 педагогов 58 педагога репродуктивного возраста до 35 лет |  |
| 3.10 | Количество общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности и рабочих поселках, в которых отремонтированы спортивные залы | ед | - | - | - | На 2022 финансовый год средства краевого бюджета не выделены |  |
| 3.11 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены капитальные ремонты | ед | 3 | 2 | 2 | Проведено капитальных ремонтов в 2 общеобразовательных учреждениях на сумму 18159,3 тыс. руб. |  |
| - Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей данного возраста | % | 65,5 | 70 | 64,0 | Услуги дополнительного образования получают 1989 ребенка из 3109 учащихся |  |
| 4.2. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе, детей группы риска, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального района | % | 60,9 | 83 | 69 | 1910 учащихся из 2772 в 2022 году были охвачены различными видами отдыха |  |
| 4.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительноеобразование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | - | 100 | 0 |  |  |
| 4.4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | - | 3,2 | 0 |  |  |
| - Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля муниципальных образовательных учреждений соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | % | 91 | 82,2 | 91 | Из 11общеобразовательных учреждений 10 соответствуют ФГОС |  |
| 6. | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Руководство в сфере образования |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения «Управления образования Хасанского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Расходы на повышение престижа знаний и развитие социальной активности учащихся |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Доля учащихся 5 – 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; других олимпиадах и конкурсах, имеющих статус Всероссийских и международных | % | 13,2 | 13,1 | 74,5 | На школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 854 человек (от 1516) на муниципальном этапе 260 человек, на региональном этапе 15человек |  |
| 6.3 | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (по форме предоставленной в таблице № 2).

Информация о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Таблица № 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |  | Причины недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма N 1 «Развитие системы дошкольного образования» | 2022 | 2022 | улучшение качества предоставления дошкольного образования | Доступность дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет-100% | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Хасанского муниципального района | 2022 | 2022 | повышение доступности и качества предоставления дошкольного образования, обеспечение необходимых условий для реализации ФГОС дошкольного образования | 70,1% детей в возрасте от 1 года до 7 лет охвачено услугами дошкольного образования (2150 численность/ 1508 посещение); От 3 до 7 лет 100%. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Создание условий для предоставления дошкольного образования на территории Хасанского муниципального района | 2022 | 2022 | повышение доступности и качества муниципальных услуг | 84,6 % дошкольных учреждений соответствуют требованиям ФГОС |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2022 | 2022 | повышение доступности и качества предоставления дошкольного образования | На обеспечение деятельности дошкольных учреждений освоено 204221,3 тыс. руб. (на 1672 тыс. руб. больше 2020 года) |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Расходы на приобретение коммунальных услуг | 2022 | 2022 |  | Расходы на коммунальные услуги 22901 тыс. руб. |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение учреждений | 2022 | 2022 | обеспечение необходимых условий для реализации ФГОС дошкольного образования | МТБ в 2022 году приобретены на 8421,5 тыс. руб. (на 8150 тыс. руб. больше 2021 года) |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 2.4. Материально-техническое обеспечение учреждений непосредственно связанного с присмотром и уходом за детьми | 2022 | 2022 | повышение доступности и качества предоставления дошкольного образования | На присмотр и уход за детьми поступила родительская плата в размере 10993,6 тыс. рублей |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 2.5. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 2022 | 2022 | обеспечение условий обучения детей, готовность образовательных учреждений к началу учебного года | Проведен капитальный ремонт оконных блоков (МБДОУ «Светлячок», МКДОУ «Буратино», МКДОУ «Солнышко», МКДОУ «Теремок», МКДОУ «Колокольчик») на сумму 4560,5 тыс. руб. |  |
| 1.3. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2020 | 2020 |  | Потребности в строительстве новых дошкольных учреждений нет, все желающие получать дошкольное образование детей от 1,5 до 3 лет услугой обеспечиваются. |  |
| 2. | Подпрограмма N 2 «Развитие системы общего образования» | 2022 | 2022 | обеспечение доступности качественного образования | Доступность качественного образования обеспечена |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2022 | 2022 | создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях Хасанского муниципального района, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | 91% учащихся обучается в соответствии с основными современными требованиями |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Создание условий для предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2022 | 2022 | создание условий для эффективного использования новых форм и технологий образовательного процесса | Приобретено оргтехники, мультимедийного оборудования на 1124,89 тыс. руб. учебно-лабораторного оборудования на 720,9 тыс. рублей. |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | 2022 | 2022 | создание условий для эффективного использования новых форм и технологий образовательного процесса | На обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 60013,12 тыс. рублей( на 3069,8 тыс. руб. больше 2021 года) |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2. Расходы на приобретение коммунальных услуг | 2022 | 2022 | создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в Хасанского муниципального района | На коммунальные услуги израсходовано 22844,7 тыс. руб. |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 2.3. Мероприятия, направленные на материально-техническое обеспечение учреждений | 2022 | 2022 | определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования | 91% учреждений соответствуют современным требованиям. Основные расходы на МТБ в общеобразовательных учреждение – приобретение топлива, всего расходы на МТБ составили 11862,74 тыс. руб. |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 2.4. Материально-техническое обеспечение учреждений непосредственно связанного с присмотром и уходом за детьми в дошкольных группах общеобразовательных учреждений | 2022 | 2022 | обеспечение доступности качественного образования | Расходы за присмотр и уход в дошкольной группе МКОУ СОШ пгт Приморский составила 537,34 тыс. руб. |  |
| 2.2.5. | Расходы проводимые за счет других источников | 2020 | 2020 | Не предусмотрены | - |  |
| 2.2.6. | Мероприятие 2.6. Приобретение школьных автобусов | 2022 | 2022 | формирование единых критериев оценки качества образования | один автобус передан в оперативное управление (МКОУ СОШ пгт Зарубино), один школьный автобус в МБОУ СОШ №1 пгт Славянка поступил по договору в безвозмездное пользование от министерства образования ПК |  |
| 2.2.7 | Мероприятие 2.7. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждений | 2022 | 2022 | оценка состояния и эффективности деятельности муниципальных образовательных Хасанского муниципального района | Получены субсидии из краевого бюджета (под софинансирование 97% на 3%) на проведение капитальных ремонтов образовательных учреждений, в общей сумме 24445,7 освоено 100%, проведен капитальный ремонт кровель в 2 школах, отремонтирован пол в МКОУ СОШ пгт Зарубино |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета | 2022 | 2022 | Обеспечение детей качественным полноценным горячим питанием | 1825 учащихся получают бесплатное питание, в том числе 1365 учащиеся 1-4 классов, 460 учащихся 5-11 классов, в том числе ОВЗ 47, инвалиды 38 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 Организация получения качественного общего образования отдельными категориями детей | 2020 | 2020 | создание в муниципальных образовательных учреждениях Хасанского муниципального района условий, соответствующих современным требованиям | На 2022 год средства не выделялись |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 5 Подготовка и повышение квалификации педагогических работников | 2022 | 2022 | создание в муниципальных образовательных учреждениях Хасанского муниципального района условий, соответствующих современным требованиям | На курсы повышения квалификации израсходовано 85,0 тыс. рублей ,повышение квалификации прошли 28 педагогов Хасанского муниципального района. |  |
| 3 | Подпрограмма N 3 "Развитие системы дополнительного образования» | 2022 | 2022 | увеличение количества учащихся, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги на базе учреждений дополнительного образования | 64% учащихся в возрасте 5-18 лет охвачены дополнительным образованием на базе учреждений дополнительного образования |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 2022 | 2022 | создание условий, соответствующих современным требованиям | 1829,0 тысяч рублей израсходовано на приобретение спортивного оборудования ФОК |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2022 | 2022 | Создание и укрепление правового и экономического механизмов повышения уровня физической подготовленности детей, подростков и молодежи | Расходы на обеспечение деятельности составили 30282,3 тыс. рублей, на 10 млн. больше прошлого года |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2 Расходы на приобретение коммунальных услуг | 2022 | 2022 | Увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных различными формами оздоровления и занятости от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального района | Расходы составили 426,94 тыс. руб. |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 Организация отдыха и оздоровления детей Хасанского муниципального района | 2022 | 2022 | увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального района, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального района | 1910 учащихся в 2022 году были охвачены различными видами отдыха, расходы составили 3603,5 тыс. рублей |  |
| 4. | Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений» | 2022 | 2022 | Создание безопасных условий труда и обучения сотрудников и детей | В 2022 году на мероприятия 15237,12 тысяч рублей |  |
| 4.1. | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 2022 | 2022 | улучшение условий труда работников образовательных организаций | На профилактику терроризма и экстремизма израсходовано 6575,25 тыс. руб. установлено ограждение в 2 учреждениях, видеокамеры 2 учреждение, приобретены рамочные металлодетекторы для 3 учреждений |  |
| 4.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности | 2022 | 2022 | обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций | На противопожарные мероприятия в 2022 году израсходовано 3070,68 тыс. рублей ( на 1,3 млн. руб. больше 2021 года) |  |
| 4.3. | Обеспечение мероприятий по исполнению норм в области охраны труда | 2022 | 2022 | повышение уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов образовательных организаций | На охрану труда сотрудников израсходовано 5591,19 тыс. рублей (на 1,2 млн. руб. больше 2021 года) |  |
| 5. | Отдельные мероприятия: | 2022 | 2022 | улучшение реализации управленческих функций в сфере образования |  |  |
| 5.1. | Руководство и управление в сфере образования. | 2022 | 2022 | улучшение реализации управленческих функций в сфере образования | Расходы на МКУ «УО» составили 25665,85 тыс. рублей |  |
| 5.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управления образования» | 2022 | 2022 | улучшение реализации управленческих функций в сфере образования |  |  |
| 5.1.2. | Расходы на приобретение коммунальных услуг | 2022 | 2022 | улучшение реализации управленческих функций в сфере образования | Освоено 147,51 тыс. рублей |  |
| 5.1.3. | Мероприятия направленные на материально-техническое обеспечение учреждения | 2022 | 2022 | улучшение реализации управленческих функций в сфере образования | Освоено 768,43тыс. рублей |  |
| 5.1.4. | Расходы на мероприятия, проводимые за счет иных источников | 2022 | 2022 | улучшение реализации управленческих функций в сфере образования | Расходы в 2022 году не планировались |  |
| 5.2. | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи | 2022 | 2022 | обеспечение доступности качественного образования для одаренных и талантливых детей | Освоены все запланированные средства, 55,0 тыс. рублей |  |
| 5.3. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях. | 2022 | 2022 |  | За счет средств краевого бюджета выплачено 4953,85 тыс. рублей |  |
| 5.4. | Федеральный проект "Современная школа" Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2022 | 2022 | оказание мер социальной поддержки молодым специалистам | Трудоустроено 4 молодых специалистов, освоено 2653,84 тыс. руб. средств краевого бюджета |  |

3.5. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год

Таблица № 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2022, тыс. руб. | Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2022, тыс. руб. | Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2022 годы | Всего | 632816,24 | 682675,65 | 669826,56 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 36155,30 | 32396,67 | 32396,67 |
|  |  | краевой бюджет | 327166,62 | 346266,28 | 345628,05 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 269494,32 | 304012,70 | 291801,84 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного образования» | Всего | 199170,00 | 226130,15 | 221250,16 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 103381,65 | 108239,71 | 108239,71 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 117890,44 | 113010,35 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 95788,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Хасанского муниципального района | всего | 103381,65 | 108239,71 | 108239,71 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 103381,65 | 108239,71 | 108239,71 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Создание условий для предоставления дошкольного образования на территории Хасанского муниципального района | всего | 95788,35 | 117890,44 | 113010,35 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 95788,35 | 117890,44 | 113010,35 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельность муниципальных общеобразовательных учреждений | всего | 58469,51 | 63864,49 | 63800,65 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 58469,51 | 63864,49 | 63800,65 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Расходы на приобретение коммунальных услуг | всего | 25288,50 | 25256,76 | 22454,41 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 25288,50 | 25256,76 | 22454,41 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Материально-техническое обеспечение учреждений | всего | 590,21 | 4917,98 | 4867,61 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 590,21 | 4917,98 | 4867,61 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Материально-техническое обеспечение учреждений непосредственно связанного с присмотром и уходом за детьми | всего | 11194,00 | 11790,80 | 9986,07 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 11194,00 | 11790,80 | 9986,07 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | всего | 246,13 | 12060,41 | 11901,61 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 246,13 | 12060,41 | 11901,61 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.1. | Выполнение текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего | 44,36 | 12060,41 | 11901,61 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 44,36 | 12060,41 | 11901,61 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.2. | Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего | 201,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 201,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования» | всего | 348774,39 | 365321,50 | 361234,32 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 36155,30 | 32396,67 | 32396,67 |
|  |  | краевой бюджет | 212269,99 | 227110,85 | 227110,85 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 100349,10 | 105813,98 | 101726,80 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | всего | 208451,54 | 213560,32 | 213560,32 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 20007,00 | 18832,10 | 18832,10 |
|  |  | краевой бюджет | 188444,54 | 194728,22 | 194728,22 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета | всего | 20007,00 | 18832,10 | 18832,10 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 20007,00 | 18832,10 | 18832,10 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Расходы на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | всего | 188444,54 | 194728,22 | 194728,22 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 188444,54 | 194728,22 | 194728,22 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Создание условий для предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования | всего | 118222,00 | 129341,97 | 125254,79 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 17872,90 | 23527,99 | 23527,99 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 100349,10 | 105813,98 | 101726,80 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Расходы на обеспечение деятельность муниципальных общеобразовательных учреждений | всего | 56943,26 | 60234,36 | 60013,12 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 56943,26 | 60234,36 | 60013,12 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Расходы на приобретение коммунальных услуг | всего | 30028,57 | 26423,65 | 22844,70 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 30028,57 | 26423,65 | 22844,70 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Мероприятия направленные на материально-техническое обеспечение | всего | 11531,80 | 12068,43 | 11862,74 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 11531,80 | 12068,43 | 11862,74 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Материально-техническое обеспечение учреждений непосредственно связанного с присмотром и уходом за детьми в дошкольных группах общеобразовательных учреждений | всего | 806,00 | 618,64 | 537,34 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 806,00 | 618,64 | 537,34 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Расходы на мероприятия проводимые за счет иных источников | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Приобретение школьных автобусов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7. | Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 18912,37 | 29996,89 | 29996,89 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 17872,90 | 23527,99 | 23527,99 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 1039,47 | 6468,90 | 6468,90 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.1 | Выполнение текущего ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | всего | 21,56 | 5551,23 | 5551,23 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 21,56 | 5551,23 | 5551,23 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.2 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | всего | 18890,81 | 24445,66 | 24445,66 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 17872,90 | 23527,99 | 23527,99 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 1017,91 | 917,67 | 917,67 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.3 | Капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений расположенных в сельской местности и рабочих поселках | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.4 | Благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета | всего | 22100,85 | 22419,21 | 22419,21 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 16148,30 | 13564,57 | 13564,57 |
|  |  | краевой бюджет | 5952,55 | 8854,64 | 8854,64 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Расходы на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Расходы на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Приморского края | всего | 5952,55 | 6270,91 | 6270,91 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5952,55 | 6270,91 | 6270,91 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся ,получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях софинансируемые за счет средств федерального бюджета | всего | 16148,30 | 16148,30 | 16148,30 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 16148,30 | 13564,57 | 13564,57 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 2583,73 | 2583,73 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Подготовка и повышение квалификации педагогических работников | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования» | всего | 44039,06 | 41963,06 | 38831,52 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 2616,29 | 2669,80 | 2669,80 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 41422,77 | 39293,26 | 36161,72 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования | всего | 40489,04 | 36872,18 | 35227,99 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 40489,04 | 36872,18 | 35227,99 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | всего | 20150,87 | 30282,37 | 30282,37 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 20150,87 | 30282,37 | 30282,37 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Расходы на приобретение коммунальных услуг | всего | 329,81 | 2071,13 | 426,94 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 329,81 | 2071,13 | 426,94 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Мероприятия, направленные на материально-техническое обеспечение учреждений | всего | 8,36 | 1735,32 | 1735,32 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 8,36 | 1735,32 | 1735,32 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Расходы на содержание физкультурно-спортивного комплекса | всего | 20000,00 | 2783,36 | 2783,36 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 20000,00 | 2783,36 | 2783,36 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Организация отдыха и оздоровление детей | всего | 3550,02 | 3603,53 | 3603,53 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 2616,29 | 2669,80 | 2669,80 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 933,73 | 933,73 | 933,73 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | всего | 6391,52 | 1487,35 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 6391,52 | 1487,35 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма «Безопасность муниципальных образовательных учреждений» | всего | 266,78 | 15251,65 | 15237,12 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 266,78 | 15251,65 | 15237,12 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | всего | 1739,23 | 6575,25 | 6575,25 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 1739,23 | 6575,25 | 6575,25 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности | всего | 4385,51 | 3070,68 | 3070,68 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 4385,51 | 3070,68 | 3070,68 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Мероприятия по исполнению норм в области охраны труда | всего | 34441,27 | 5605,72 | 5591,19 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 8778,69 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 120 | 5605,72 | 5591,19 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 25542,58 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отдельные мероприятия | всего | 0,00 | 34009,29 | 33273,54 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 25487,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 8245,00 | 7606,77 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 25763,37 | 25666,77 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 25487,58 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Руководство и управление в сфере образования | всего | 0,00 | 25658,37 | 25610,85 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 24600,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 25658,37 | 25610,85 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 24600,63 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Расходы обеспечение деятельности МКУ «Управления образования» | всего | 0,00 | 24699,49 | 24694,91 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 192,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 24699,49 | 24694,91 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 192,32 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Расходы на приобретение коммунальных услуг | всего | 0,00 | 184,62 | 147,51 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 694,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 184,62 | 147,51 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 694,63 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Мероприятия направленные на материально-техническое обеспечение учреждения | всего | 0,00 | 774,26 | 768,43 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 774,26 | 768,43 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | Расходы на мероприятия, проводимые за счет иных источников | всего | 694,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 694,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи | всего | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в образовательных учреждениях | всего | 6708,69 | 5592,08 | 4953,85 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 6708,69 | 5592,08 | 4953,85 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Федеральный проект "Современная школа" Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего | 2190,00 | 2653,84 | 2653,84 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 2190,00 | 2653,84 | 2653,84 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки студентам, обучающимся в высших или средних профессиональных учебных заведениях и получающих педагогическую специальность | всего | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального района | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу –

от 21.12.2017 № 1494-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 24.10.2018 № 1074-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 25.12.2018 № 121-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 22.02.2019 № 77-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 01.07.2019 № 226-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 07.10.2019 № 427-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 30.12.2019 № 723-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от  21.04.2020 № 356-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 21.09.2020 № 779-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 30.12.2020 № 1135-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 17.06.2021 № 475-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 03.08.2021 № 621-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 17.12.2021 № 980-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 16.05.2022 № 288-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 26.12.2022 № 1069-па-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

3.6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

1. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) Расчет степени достижения цели муниципальной программы:

1.1. Целевые индикаторы у которых  положительным результатом считается превышение фактических показателей над плановыми:

1) Увеличение степени удовлетворённости населения качеством предоставляемых образовательных услуг, %

2) Отношение численности детей от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования,%

3) Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего количества выпускников,%

4) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений,%

5) Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций ,%

6) Удельный вес численности квалифицированных педагогических работников в возрасте до 35 лет в сфере образования

7) Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены капитальные ремонты

10) Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей данного возраста,%

11) Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе,  детей группы риска, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального района,%

12) Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных различных видами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе, детей группы риска, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ХМР

13) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

14) Доля муниципальных образовательных учреждений соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,%

15) Доля учащихся 5 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; других олимпиадах и конкурсах, имеющих статус Всероссийских и международных,%

1.2 Целевые индикаторы у которых  положительным результатом считается снижение фактических показателей над плановыми:

1) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности учащихся, %

1 : (6,3 : 3,7) х 100% = 58,8 %

2) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,%

1:(4,69:9)х100%=192,3%

Среднее значение достижения целевых показателей программы:

109,88+100+95,6+122,97+100+95+100+91,4+83,1+0+0+110,97+568,7+58,8+192,3/15=1828,72/15=121,9

Среднее значение целевых показателей по муниципальной программы – 121,9 %.

Среднее значение достижение целевых показателей превышает 100%, что свидетельствует об эффективности муниципальной программы.

2) Расчет степени достижения задач муниципальной программы:

Задачи муниципальной программы не запланированы в цифровых показателях, поэтому расчет степени достижения задач не возможен.

2. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

На реализацию муниципальной программы в бюджете Хасанского муниципального района предусмотрено 682675,65 тысяч рублей, фактически израсходовано 669826,66 тысяч рублей.

Эб = 669826,66/682675,65*100%  = 98,12%

Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что муниципальная программа «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2022 годы эффективна и целесообразна к финансированию.

Главный бухгалтер

МКУ «Управления образования»			                          Н.Г. Ярославцева

- СОГЛАСОВАНО:

- Начальник финансового управления

- Хасанского муниципального округа

______________________ А.Б. Слепцова