Годовой отчет за 2022 год

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы Хасанского муниципального района

«Молодежная политика Хасанского муниципального района на 2022-2024 годы»

(постановление администрации Хасанского муниципального района от 07.09.2021 года № 696-па)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа |
| Отчетная дата: | 2022 год |
| Исполнитель годового отчета: | Заместитель начальника управления культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округаО.И. Бражник (тел. (42331) 46151e-mail: usphmr@mail.ru |
| Цель муниципальной программы | Формирование молодежной политики Хасанского района, направленной на создание условий для социального становления, повышения социальной активности и самореализации молодежи, в соответствии с направлением единой государственной молодежной политики. |
|  |  |

### Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности и реализации муниципальной программы за 2022 год.

### 1. Наименование муниципальной программы: «Молодежная политика Хасанского муниципального района на 2022-2024 годы»

**2. Цели муниципальной программы**: Формирование молодежной политики Хасанского района, направленной на создание условий для социального становления, повышения социальной активности и самореализации молодежи, в соответствии с направлением единой государственной молодежной политики.

**Задачи муниципальной программы** Увеличение доли молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность;

Создание условий для формирования и реализации активной гражданской позиции молодежи, ее участия в общественной жизни Хасанского района;

Создание условий для развития досуговой деятельности, творческого и интеллектуального развития молодежи;

Создание условий для гражданского становления, патриотического воспитания молодежи;

### 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы)**

 1. Профилактика деструктивных явлений в молодежной сфере – 136672,00 руб. (план 141500,00 руб.), исполнение 96,58%. В рамках данного мероприятия проведено 32 мероприятия, из них:

Количество участников: от 14-35 лет – 635 чел;

 от 35-50 лет – 180 чел;

 от 50 и выше – 12 чел.

 2. Патриотическое воспитание молодежи - 132422,61 руб. (план 133400,00 руб.), исполнение 99,26%.

Количество участников: от 14-35 лет – 2828 чел;

 от 35-50 лет – 1318 чел;

 от 50 и выше – 315 чел.

 3. Экологическое воспитание молодежи – 9960,00 руб. (план 20000,00 руб.), исполнение 49,8.

Количество участников: от 14-35 лет – 1828 чел;

 от 35-50 лет – 58 чел;

 от 50 и выше – 15 чел.

 4. Организация досуга молодежи - 198100,00 руб. (план 218500,00 руб.), исполнение 90,66%.

Количество участников: от 14-35 лет – 1828 чел;

 от 35-50 лет – 199 чел;

 от 50 и выше – 78 чел.

 5. Изготовление продукции социальной рекламы - 86399,00 руб. (план 90800,00 руб.), исполнение 95,15%.

 6. Содействие в организации временной занятости подростков и молодежи на предприятиях и в организациях Хасанского муниципального района – 0,00 руб.

 **3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за отчетный год (по форме, представленной в таблице № 1).**

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год**

|  |
| --- |
| Таблица № 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации** [<\*>](#Par72) | **Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений** |
|  |  |  | **Год, предшествующий отчетному** | **Отчетный год** |  |  |
|  |  |  | **план** | **факт** |  |  |
| Муниципальная программа «Молодежная политика Хасанского муниципального района на 2022-2024 годы» |
| 1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | чел. | 500 | 1100 | 1350 | Сведения из отчета по «Социальной активности» | Увеличение проводимых мероприятий  |
| 2. | Численность молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики | чел. | 3052 | 2380 | 3563 |  |  |

**Таблица № 2**

**3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2022 ГОДУ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ»**

### за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программыОсновного мероприятия программы | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Молодежная политика Хасанского муниципального района на 2022-2024 годы» | январь | декабрь | январь | декабрь | Увеличение числа организованных и проведенных мероприятий для молодежи.Увеличение молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики | Фактически проведено мероприятий молодежи, как запланировано на начало отчетного года. В 2022  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Профилактика деструктивных явлений в молодежной сфере | январь | декабрь | январь | декабрь | Снижение уровня правонарушений безнадзорности, беспризорности, совершаемых преступлений среди подростков и молодежи путемувеличения численности моло­дых людей, принимающих участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни и вовлеченных в социальную прак­тикуСнижение уровня употребления психоактивных веществ, наркозависимости и алкоголизации среди подростков и молодежи путемувеличения численности моло­дых людей, принимающих участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни и вовлеченных в социальную прак­тику | Профилактика деструктивных явлений в молодежной сфере включала в себя цикл мероприятий для молодежи, направленных на профилактику правонарушений, безнадзорности, беспризорности, жестокого обращения с детьми, мероприятия для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Проведены благотворительные акции «Помоги собраться в школу», «Социальные елки»,»День защиты детей», изготовлена продукция наглядной агитации – буклеты, листовки, значки,баннера антинаркотической направленности, которая использовалась на всех молодежных акцияхРост численности моло­дых людей, принимающих участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни и вовлеченных в социальную прак­тику |  |
| 2. | Патриотическое воспитание молодежи | январь | декабрь | январь | декабрь | Повышение уровня гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи путемувеличения численности детей и молодежи, принимающих участие в мероприятиях гражданского и патриотического воспитания молодежи | Проведена работа по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи согласно утвержденному плану мероприятий, который включает в себя уроки мужества, Эскорты памяти, митинги, патриотические акции – «День призывника», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «День памяти и скорби», Флешмоб «Мы дети твои, Россия», «Триколор – наша гордость и слава», «Тест по истории Отечества», «Мы – граждане России», военно-спортивные игры «Патриот» и «Победа». Проведение патриотических акций и мероприятий организовано с непосредственным вовлечением большого числа подростков и молодежи, путем заинтересованности в необходимости сохранения исторической памяти патриотического наследия России |  |
| 3. | Экологическое воспитание молодежи | январь | декабрь | январь | декабрь | Увеличение проводимых для молодежи мероприятий экологической направленности. Увеличение заинтересованных молодых людей в поддержании чистоты в Хасанском муниципальном районе. Увеличение проводимых субботников, экологических акций по очистке берегов водных объектов в Хасанском муниципальном районе. Создание условий для социального становления и развития личности через организацию совместной познавательной, преобразовательной, природоохранной деятельности молодежи, осуществление действенной заботы о себе через заботу об окружающей среде. | Проведена работа по экологическому воспитанию молодежи. Проведены такие мероприятия, как мастер-класс поделок из природного материала «Берегите природу! Хозяйка леса – осень!», Всероссийский экологический диктант «Россия - наш дом!», проведены субботники. |  |
| 4. | Организация досуга молодежи | январь | декабрь | январь | декабрь | Увеличение числа массовых молодежных мероприятий. Увеличение числа молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях.Повышение активности социально ориентированной молодежи Хасанского муниципального районаУвеличение количества детских и молодежных объединений (школьных и общественных молодежных не коммерческих организаций). Увеличение числа детей, подростков и молодежи, вовлеченных в объединения и участвующих в интеллектуальных играх, количество фестивалей, форумов, спортивных мероприятий для детей, подростков и молодежи | Проведена работа по организации досуга молодежи согласно утвержденному плану мероприятий. Проведены обучающие мероприятия для детей и молодежи Хасанского муниципального района, посвященные «Дню волонтера», обучающие семинары-тренинги для молодежи «Вместе против террора!», «Призывник», мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ, наркотизации и иного девиантного поведения молодежи. |  |
| 5. | Изготовление продукции социальной рекламы | январь | декабрь | январь | декабрь | Увеличение количества напечатанных листовок, флаеров, буклетов, растяжек, полотен, баннеров и имиджевых принадлежностей | Изготовлена и распространена продукция наглядной агитации – буклеты, листовки тематического содержания «Профилактика правонарушений», «Профилактика наркомании, алкоголизма, употребления психоактивных веществ», «Профилактика экстремизма и терроризма», «Безопасный интернет», «Профилактика СПИДа», «День государственного флага», бланки дипломов, грамот, благодарностей и сертификатов, для победителей и участников мероприятий и конкурсов, рамки для грамот, сувенирная наградная продукция |  |
| 6. | Содействие в организации временной занятостиподростков и молодежи на предприятиях и в организациях Хасанского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Увеличение числа подростков временно трудоустроенных на предприятиях и в организациях Хасанскогомуниципального района. Увеличение числа молодежи, трудоустроенной в возрасте от 16 до 29 лет в организациях Хасанского муниципального района | Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет временнотрудоустроены всвободное от учебывремя, в том числе вканикулярный период. Проведены беседы с несовершеннолетними гражданами,состоящими напрофилактическомучете в КДН и ЗП, на тему занятости.Для молодых граждан проведено информирование опотенциальных возможностяхтрудоустройства и занятости |  |

**3.4. Анализ Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

**3.5. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год**

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2022, тыс. руб.** | **Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2022, тыс. руб.** | **Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Мероприятия муниципальной программы «Молодежная политика Хасанского муниципального района на 2022-2024 годы» | всего | 604200,00 | 604200,00 | 563553,61 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 604200,00 | 604200,00 | 563553,61 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
|  1. | Профилактика деструктивных явлений в молодежной сфере | всего | 141500,00 | 141500,00 | 136672,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального района | 141500,00 | 141500,00 | 136672,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 11.1 | Профилактика правонарушений, безнадзорности, беспризорности и жестокого обращения с детьми | бюджет Хасанского муниципального района | 112500,00 | 112500,00 | 111800,00 |
| 11.2 | Мероприятия в рамках Всероссийской профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» | бюджет Хасанского муниципального района | 4000,00 | 4000,00 | Х |
| 11.3 | Общероссийская антинаркотическая акция «Призывник» | бюджет Хасанского муниципального района | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| 11.4. | Организация и проведение обучающих семинаров-тренингов по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения | бюджет Хасанского муниципального района | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 11.5. | Организация и проведение обучающих семинаров-тренингов по здоровому образу жизни | бюджет Хасанского муниципального района | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 11.6. | Организация и проведение обучающих семинаров-тренингов по профилактике терроризма | бюджет Хасанского муниципального района | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 11.7 | Конкурс «Безопасное колесо» | бюджет Хасанского муниципального района | 5500,00 | 5000,00 | 5372,00 |
| 12. | Патриотическое воспитание молодежи | всего | 133400,00 | 132422,61 | 132422,61 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального района | 133400,00 | 132422,61 | 132422,61 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 22.1. | Всероссийская акция «Солдатская каша» | бюджет Хасанского муниципального района | 14000,00 | 14000,00 | 13126,00 |
| 22.2. | Акция «Звезда Победы» | бюджет Хасанского муниципального района | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 |
| 22.3. | Акция «Свеча памяти» | бюджет Хасанского муниципального района | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 22.4. | Акция «Мы дети твои, Россия!» | бюджет Хасанского муниципального района | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |
| 22.5. |  | бюджет Хасанского муниципального района |  |  | 98696,61 |
| 13. | Экологическое воспитание молодежи | всего | 20000,00 | 9960,00 | 9960,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального района | 20000,00 | 20000,00 | 9960,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 33.1. | Трудовой десант | бюджет Хасанского муниципального района | 5000,00 | 5000,00 | 4960,00 |
| 33.2. | Творческая мастерская и мастер-классы: «Учимся у природы». | бюджет Хасанского муниципального района | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 33.3. | Акция «Аллея Выпускников».  | бюджет Хасанского муниципального района | 10000,00 | Х | Х |
| 14. | Организация досуга молодежи | всего | 218500,00 | 198100,00 | 198100,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального района | 218500,00 | 198100,00 | 198100,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 44.1. | Форма участникам молодежного добровольческого движения «Импульс» | бюджет Хасанского муниципального района | 15000,00 | 15000,00 | Х |
| 44.2. | Всероссийская акция «Салют победы» | бюджет Хасанского муниципального района | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
| 44.3. | Организация обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки) | бюджет Хасанского муниципального района | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 44.4. | Организация свободного времени и коллективной деятельности молодежи | бюджет Хасанского муниципального района | 15000,00 | 15000,00 | 9850,00 |
| 44.5. | Основные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Российской молодежи | бюджет Хасанского муниципального района | 20000,00 | 20000,00 | 19750,00 |
| 44.6. | Основные мероприятия для молодых семей в рамках Всероссийского Дня семьи, любви и верности | бюджет Хасанского муниципального района | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 44.7. | Акция «Профориентация» | бюджет Хасанского муниципального района | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 44.8. | Мероприятие «День Студента» | бюджет Хасанского муниципального района | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| 44.9. | Акция «Я – волонтер» | бюджет Хасанского муниципального района | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 15. | Изготовление продукции социальной рекламы | всего | 90800,00 | 86399,00 | 86399,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального района | 90800,00 | 86399,00 | 86399,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 16. | Содействие в организации временной занятости подростков и молодежи на предприятиях и в организациях Хасанского муниципального района | всего | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального района | Х | Х | Х |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Изменения в течении 2022 года не вносились.

**3.7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.**

**1. Расчет степени достижения цели муниципальной программы: «Молодежная политика Хасанского муниципального района**

**на 2022-2024 годы» за 2022 год**

а) Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность.:

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{1350}{1100}х100\%=122,5 \%$$

б) Численность молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики, шт.:

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{3563}{2380}х100\%=149,00\%$$

2) Среднее значение достижения целевых показателей:

$\overbar{I\_{ц}}$ =$\frac{\sum\_{}^{}I\_{ц}}{n}=\frac{122,5+149,00 }{2}$=135,75$ \%$

Среднее значение достижения целевых показателей равно 135,75 что свидетельствует о высокой эффективности муниципальной программы.

**2. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.**

На реализацию муниципальной программы«Молодежная политика Хасанского муниципального района на 2022-2024 годы» на 2022 год с учетом корректировок и внесений изменений в бюджете района было заложено 604200,00 руб., использовано 492620,78 руб.

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{563553,61}{604200,00}х100\%=93,27 \%$

 Доля участия молодежи в возрасте от 14-35 лет населения Хасанского муниципального района, принимающих участие в мероприятиях, в общей численности населения Хасанского муниципального района в 2022 году составила 40,8%.

 Реализация программы способствует повышению уровня гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи путем увеличения численности детей и молодежи, принимающих участие в мероприятиях гражданского и патриотического воспитания молодежи, увеличение числа молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях. Повышение активности социально ориентированной молодежи Хасанского муниципального района. Увеличение числа детей, подростков и молодежи, вовлеченных в объединения и участвующих в интеллектуальных играх, количество фестивалей, форумов, спортивных мероприятий для детей, подростков и молодежи.

Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что степень достижения целей и задач, заложенных в программе, в 2022 году была высокая. Степень освоения бюджетных средств высокая.

**3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы**

**Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)**

**(Ф.И.О.)**

**СОГЛАСОВНО:**

**Начальник финансового управления**

**Хасанского муниципального округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**