**Годовой отчет о ходе реализации и оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год**

 **1.** **Наименование муниципальной программы:**

Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Хасанского муниципального района Приморского края» на 2020-2023 годы.

**2. Цели муниципальной программы:**

 Целью муниципальной программы является поддержание стабильной общественно-политической обстановки, общественных инициатив и целевых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, направленных на гармонизацию межнациональных отношений в Хасанском муниципальном районе и формирование позитивного имиджа Хасанского муниципального района, как района комфортного для проживания представителей любой национальности и конфессии.

Задачи муниципальной программы: содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; содействие этнокультурному многообразию народов проживающих на территории Хасанского муниципального района Приморского края.

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**
Среднее значение достижения целевых показателей составляет 100 %, что свидетельствует о высокой эффективности муниципальной программы.

**3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы).**

Проведенные в 2022 году мероприятия были направлены на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Хасанском муниципальном районе. Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в обеспечении стабильной социально-политической обстановки в Хасанском муниципальном районе, формировании позитивного имиджа района как инвестиционно привлекательного центра, повышении гражданской активности общественных объединений, иных коммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия, укреплении толерантности в многонациональной молодежной среде, снижении уровня конфликтогенности в межэтнических отношениях, увеличении количества мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений.

**3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за отчетный год (по форме, представленной в таблице № 1).**

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за 2022 год**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации [<\*>](#Par72) | Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Количество мероприятий, проведенных в Хасанском муниципальном районе направленных на укрепление единства российской нации | шт | 30 |  32 | 32 | Количество мероприятий, проведенных в Хасанском муниципальном районе направленных на укрепление единства российской нации.:$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{32}{32}х100\%=100 \%$$ |  |
| 2 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие населения Хасанского муниципального района Приморского края | тыс.чел. | 5,825 |  5,98 | 5,98 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие населения Хасанского муниципального района Приморского края.:$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{5980}{5980}х100\%=100\%$$ |  |

**3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (по форме предоставленной в таблице № 2).**

**Информация о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия** | **Плановый срок реализации** | **Фактический срок реализации** | **Результаты** | **Причины недостижения запланированных результатов** |
| **запланированные** | **достигнутые** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество мероприятий, проведенных в Хасанском муниципальном районе направленных на укрепление единства российской нации | 2022 | 2022 | 32 | 32 |  |
| 2 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие населения Хасанского муниципального района Приморского края | 2022 | 2022 | 5980 | 5980 |  |

**3.5. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год**

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2022, тыс. руб. | Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2022, тыс. руб. | Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  |  «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Хасанского муниципального района Приморского края» на 2020-2023 годы. | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

**3.5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу - нет.**

**3.6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.**

**1. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:**

Количество мероприятий, проведенных в Хасанском муниципальном районе направленных на укрепление единства российской нации

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{32}{32}х100\%=100 \%$$

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие населения Хасанского муниципального района Приморского края.:

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{5980}{5980}х100\%=100\%$$

**2. Среднее значение достижения целевых показателей:**

$\overbar{I\_{ц}}$ =$\frac{\sum\_{}^{}I\_{ц}}{n}=\frac{100+100 }{2}$=100$ \%$

Среднее значение достижения целевых показателей превышает 100%, что свидетельствует о высокой эффективности муниципальной программы.

Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Хасанского муниципального района Приморского края» эффективна и целесообразна.

Степень достижения целей и задач, заложенных в программе, высокая.

Подпись ответственного исполнителя Дмитрюкова О.В.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

Хасанского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б. Слепцова