**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2023 год**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

**на 2023-2025 годы**

(постановление администрации Хасанского муниципального округа от 21.03.2023г.

№ 302-па, редакция постановления от 15.06.2023 г. № 879-па)

**Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС администрации Хасанского муниципального округа**

e-mail: gо-hasan@yandex.ru

Главный специалист отдела ГО и ЧС

Администрации Хасанского

 муниципального округа

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Перейма

1. **Наименование муниципальной программы:**

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности территории Хасанского муниципального округа» на 2023-2025 годы

**2. Цели и задачи:**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Реализация полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности с целью защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах Хасанского муниципального округа. |
| Задачимуниципальной программы | -Проведение профилактических отжигов, тушение пожаров и палов;-Закупка материально-технических средств обеспечения пожарной безопасности;-Создание и обновление минерализованных полос;-Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. |

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**
	1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы).

 Заключен муниципальный контракт от 20.11.2023 года **№** 0120600006923000131 с ООО «"СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬСТВА - ДВ" на сумму 1 590 000,00 рублей на **выполнение работ по обустройству минерализованных полос в населенных пунктах Хасанского муниципального округа.** Общая протяженность создаваемых противопожарных минерализованных полос 9 километров, общая площадь минерализованных полос составляет 3,0 гектар (га).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Место выполнения работ:Российская Федерация, Приморский край, Хасанский муниципальный округ в границах населенных пунктов: | Протяженность создаваемой противопожарной минерализованной полосы, км. | Ширина создаваемой противопожарной минерализованной полосы, м. |
| 1. | с. Занадворовка, ул. Новая (1 участок) 2000 м2 | **1** | **2** |
| 2. | с. Барабаш, ул. Лазо (1 участок) 2000 м2 | **1** | **2** |
| 3. | пгт Приморский (1 участок) 16 000 м2 | **4** | **4** |
| 4. | пгт Славянка (1 участок) 4000 м2 | **2** | **2** |
| 5. | пгт Зарубино, ул. Солнечная (1 участок) 6000 м2 | **1** | **6** |

* 1. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за отчетный год (по форме, представленной в таблице № 1).

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации** [<\*>](#Par72) | **Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений** |
| **Год, предшествующий отчетному** | **Отчетный год** |
| **план** | **факт** |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение профилактических отжигов | га | 0 | 10 | 0 | $Iц=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{0}{10}х100\%=0\%$ | Отжиги не производились. Решение Губернатора ПК о запрете проведения отжигов. |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тушение пожаров и палов | шт | 0 | 5 | 5 | Iц =$\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=$ $\frac{5}{5}х100\%=100\%$ |  |
|  | Показатель 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и обновление минерализованных полос | км | 0 | 2 | 9 | Iц =$\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=$ $\frac{9}{2}х100\%=450\%$ | Заключен и выполнен контракт в населенных пунктах ХМО. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> - приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации.

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (по форме, предоставленной в таблице № 2).

**Информация о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия** | **Плановый срок реализации** | **Фактический срок реализации** | **Результаты** | **Причины недостижения запланированных результатов** |
| **запланированные** | **Достигнутые** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Первичные меры пожарной безопасности, проводимые на территории Хасанского муниципального округа | 2023 | 2025 | Повысить пожарную безопасность на территории Хасанского муниципального округа. | Жизнь, здоровье, имущество граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров не пострадали. |  |
| 1.1. | Проведение профилактических отжигов, тушение пожаров и палов. | 2023 | 2025 | Остановка лесных пожаров, сохранение от огня лесных территорий. Снижение количества пожаров, снижение экономического ущерба вызванного пожарами. | Отжиги не производились. | Отжиги не производились. Решение Губернатора ПК о запрете проведения отжигов. |
| 1.2. | Закупка материально-технических средств обеспечения пожарной безопасности. | 2023 | 2025 | Поиск возгораний при помощи беспилотника.  | Закупка квадрокоптера для поиска возгораний на территории Хасанского муниципального округа. |  |
| 1.3. | Создание и обновление минерализованных полос. | 2023 | 2025 | Снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей при пожарах, снижение экономического ущерба вызванного пожарами. | Защита от лесных и ландшафтных пожаров. Заключен муниципальный контракт от 20.11.2023 года **№** 0120600006923000131 с ООО «СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬСТВА-ДВ" на сумму 1590000,00 рублей на выполнение работ по обустройству минерализованных полос в населенных пунктах Хасанского муниципального округа (9км): с. Занадворовка, с.Барабаш, пгт.Приморский, пгт.Славянка, пгт.Зарубино.  |  |
| 1.4. | Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. | 2023 | 2025 | Повышение пожарной безопасности на территории | Отсутствует ДПД. |  |

* 1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

 Программа будет продолжать реализовываться в части создания и обновления минерализованных полос и в части закупок материально-технических средств обеспечения пожарной безопасности до 2025 года.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с финансовым управлением (по форме, представленной в таблице № 4).

**Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год**

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2023, тыс. руб.** | **Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2023, тыс. руб.** | **Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  **Муниципальная программа Хасанского муниципального округа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хасанского муниципального округа» на 2023- 2025 годы** | всего | 0,00 | 2 700,00 | 1 699,999 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 2 700,00 | 1 699,999 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  1.1. | **Основные мероприятия:** Первичные меры пожарной безопасности проводимые на территории Хасанского муниципального округа |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение профилактических отжигов, тушение пожаров и палов.  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.2. | Закупка материально-технических средств обеспечения пожарной безопасности | всего | 0,00 | 110,00 | 109,999 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 110,00 | 109,999 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.3. | Создание и обновление минерализованных полос. | всего | 0,00 | 2490,00 | 1 590,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 2490,00 | 1590,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.4. | Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. | всего | 0,00 | 100,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

**3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

Внесены следующие изменения:

15.06.2023 г. №879-па «О внесении изменений в постановление администрации Хасанского муниципального округа от 21.03.2023 № 302-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности территории Хасанского муниципального округа» на 2023-2025 годы» изменение по увеличению объема финансирования в Приложение №2 к муниципальной программе в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению (проведение профилактических отжигов, тушение пожаров и палов- 0 руб., закупка материально-технических средств обеспечения пожарной безопасности – 110,00 тыс. руб., создание и обновление минерализованных полос – 2 490,00 тыс. руб.).

**3.7.** **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.**

**1. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:**

1) Расчет степени достижения цели.

а) Проведение профилактических отжигов, шт:

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{0}{10}х100\%=0\%$$

б) Тушение пожаров и палов, шт:

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{5}{5}х100\%=100\%$$

 в) Создание и обновление минерализованных полос, км:

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{9}{2}х100\%=450\%$$

Среднее значение целевых индикаторов программы:

(0+100+450) : 3 = 183%

Среднее значение достижения целевых показателей 183%, что свидетельствует об эффективности муниципальной программы.

 **2. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.**

 На реализацию муниципальной программы «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» НА 2023-2025 ГОДЫ в бюджете округа было предусмотрено 2 700 000 рублей, использовано 1 699 999,00 руб.

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{1699999}{2700000}х100\%=62,96\%$

Таким образом, использование бюджетных средств, при реализации муниципальной программы, показывает высокую степень эффективности.

 **3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

 Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что реализация мероприятий Программы обеспечивает предупреждение чрезвычайных ситуаций, обучение населения и специалистов в области пожарной безопасности. Эффективность и целесообразность к финансированию муниципальной программы высокая. В связи с прогнозом возникновения в 2024 году пожаров финансирование муниципальной программы необходимо увеличить.

Главный специалист отдела ГО и ЧС администрации

Хасанского муниципального округа

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Н. Перейма

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

Хасанского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_