Годовой отчет за 2023 год

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы Хасанского муниципального округа

«Молодежная политика Хасанского муниципального округа»

(постановление администрации Хасанского муниципального района от 07.09.2021 года № 696-па)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа |
| Отчетная дата: | 2023 год |
| Исполнитель годового отчета: | Заместитель начальника управления культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа  О.И. Бражник (тел. (42331) 46151  e-mail: usphmr@mail.ru |
| Цель муниципальной программы | Формирование молодежной политики Хасанского округа, направленной на создание условий для социального становления, повышения социальной активности и самореализации молодежи, в соответствии с направлением единой государственной молодежной политики. |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность;  Создание условий для формирования и реализации активной гражданской позиции молодежи, ее участия в общественной жизни Хасанского округа;  Создание условий для развития досуговой деятельности, творческого и интеллектуального развития молодежи;  Создание условий для гражданского становления, патриотического воспитания молодежи;  Создание условий для участия молодежи в добровольческой деятельности, поддержка организованных форм добровольчества  Взаимодействие с молодежными общественными объединениями;  Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;  Профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной средах;  Снижение уровня деструктивных воздействий среди подростков и молодежи Хасанского муниципального округа;  Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде;  Поддержка различных форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития детей и молодежи;  Организация свободного времени молодежи;  Профессиональная ориентация молодежи |

### Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**«Молодежная политика Хасанского муниципального округа»**

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Хасанского муниципального округа в 2023 году составляет 1984200,00 руб. Финансирование за счет средств федерального и краевого бюджета, а так же за счет иных внебюджетных средств не предусмотрено. На реализацию муниципальной программы «Молодежная политика Хасанского муниципального округа» на 2023 год с учетом корректировок и внесений изменений в бюджете округа было заложено 1984200,00 руб., использовано 1981360,60 руб. Степень эффективности использования денежных средств составила 99,85%.

В муниципальной программе «Молодежная политика Хасанского муниципального округа» средства распределены по 6 основным мероприятиям:

1. Профилактика деструктивных явлений в молодежной сфере – 164804,00 руб. (план 165500,00 руб.), исполнение 99,57%. В рамках данного мероприятия проведено 32 мероприятия, из них:

1.1. Обучающие семинары-тренинги - по профилактике употребления психоактивных веществ, наркотизации и иного девиантного поведения молодежи Хасанского муниципального района; по профилактике терроризма; молодежь – за здоровый образ жизни.

1.2. Приобретены подарочные наборы для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию к Новому году, «Дню знаний» и «Дню защиты детей».

1.3. Конкурс для школьников «Безопасное колесо».

Количество участников: от 14-35 лет – 635 чел;

от 35-50 лет – 180 чел;

от 50 и выше – 12 чел.

2. Патриотическое воспитание молодежи – 623628,60 руб. (план 623700,00 руб.), исполнение 99,98%. В рамках данного мероприятия проведено 176 мероприятий, из них:

2.1. Мероприятия, посвященные Дню памяти воинам-интернационалистам;

2.2. Празднование Дня Победы – «Свеча Памяти», «Солдатская каша», «Бессмертный полк», «Вахта Памяти»;

2.3. «День Памяти и скорби»;

2.4. Эскорт Памяти, посвященный 85-летию Хасанским событиям;

2.5. Патриотическая военно-спортивная игра «Победа-2023» юнармейских отрядов Хасанского муниципального округа (май, октябрь).

Количество участников: от 14-35 лет – 2611 чел;

от 35-50 лет – 1318 чел;

от 50 и выше – 315 чел.

3. Экологическое воспитание молодежи – 24540,00 руб. (план 25000,00 руб.), исполнение 98,16%. В рамках данного мероприятия проведено 6 мероприятий:

3.1. Экологический праздник «День Лотоса»;

3.2. Мастер-класс «День Лотоса» - изготовление заколок в виде цветка лотоса.

3.3. Праздник весны и труда. Проведение субботников.

3.4. Проведение ежегодного Всероссийского экологического диктанта «Россия – наш дом!».

3.5. Мастер-класс поделок из природного материала «Берегите природу! Хозяйка леса – осень!»

Количество участников: от 14-35 лет – 1687 чел;

от 35-50 лет – 993 чел;

от 50 и выше – 42 чел.

4. Организация досуга молодежи - 808788,00 руб. (план 809000,00 руб.), исполнение 99,97%. В рамках данного мероприятия проведено 154 мероприятия:

4.1. Награждение активной молодежи, приуроченное ко Дню молодежи (грамоты, подарки, концертная программа)

4.2. Торжественная линейка «Будь готов!», посвященная 100-летию образования Всесоюзной пионерской организации;

4.3. Всероссийская акция «Салют Победы»;

4.4. Чествование молодых семей в рамках Всероссийского Дня семьи, любви и верности;

4.5. Мероприятие «День Студента» в рамках празднования Дня российского студенчества;

4.6. День волонтера, в рамках празднования Международного Дня добровольца;

Количество участников: от 14-35 лет – 1828 чел;

от 35-50 лет – 199 чел;

от 50 и выше – 78 чел.

5. Изготовление продукции социальной рекламы - 359600,00 руб. (план 361000,00 руб.), исполнение 99,61%.

В рамках данного мероприятия закуплена социальная тематическая реклама в виде агитационных значков, канцелярских ручек, брелков для ключей - «Я - за здоровый образ жизни!», «День борьбы с наркоманией и наркобизнесом», «Флаг России», «День борьбы со СПИДом», «День народного единства», «Профилактика деструктивных проявлений». Закуплены светоотражающие брелки и световозвращающие ленты для одежды. Приобретены флаги среднего размера и мини-флажки триколор. Данная продукция предназначена для раздачи участникам акций, проводимых управлением культуры, спорта, молодежной и социальной политики.

6. Содействие в организации временной занятости подростков и молодежи на предприятиях и в организациях Хасанского муниципального района – 0,00 руб.

Доля участия молодежи в возрасте от 14-35 лет населения Хасанского муниципального района, принимающих участие в мероприятиях, в общей численности населения Хасанского муниципального района в 2023 году составила 47,3%.

Всего на территории Хасанского муниципального района действует 12 общественных объединений (волонтерских) таких направлений, как патриотическое, экологическое, гражданско- правовое, нравственное и многопрофильное.

1. «Пионеры с Единой Россией» МБОУ СОШ №1 пгт Славянка;

2. Юнармейский отряд «Держава» ЦДТ «Вдохновение» пгт. Славянка;

3. «Лотос» МКОУ СОШ пгт Хасан;

4. «Радуга» МКОУ СОШ №2 с. Барабаш;

5. Патриотический клуб при музее «Память Хасана» МКОУ СОШ пгт Хасан;

6. АНО Казачий военно-патриотический клуб «Держава» пгт. Славянка;

7. Патриотический клуб при музее «Поиск» МКОУ СОШ №1 с. Барабаш;

8. Школа содружества» МКОУ СОШ пгт Зарубино;

9. Молодежное движение добровольцев Хасанского района «Импульс» пгт. Славянка;

10. Группа помощи бездомным животным «Животнопомощь» п. Славянка»;

11. Молодежное движение «Молодая Гвардия Единой России»;

12. МО ВОД «Матери России» Хасанский муниципальный район.

Участники общественных объединений активно принимают участие в различных мероприятиях, проводимых в Хасанском муниципальном округе.

Доля участия молодежи в возрасте от 14-35 лет населения Хасанского муниципального района, принимающих участие в мероприятиях, в общей численности населения Хасанского муниципального района в 2023 году составила 40,8%.

Реализация программы способствует повышению уровня гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи путем увеличения численности детей и молодежи, принимающих участие в мероприятиях гражданского и патриотического воспитания молодежи, увеличение числа молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях. Повышение активности социально ориентированной молодежи Хасанского муниципального района. Увеличение числа детей, подростков и молодежи, вовлеченных в объединения и участвующих в интеллектуальных играх, количество фестивалей, форумов, спортивных мероприятий для детей, подростков и молодежи.

**1. Расчет степени достижения цели муниципальной программы:**

### «Молодежная политика Хасанского муниципального округа» за 2023 год

а) Количество организованных и проведенных мероприятий для молодежи, шт.:

б) Количество молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики, шт.:

2) Среднее значение достижения целевых показателей:

==115,72

Среднее значение достижения целевых показателей равно 115,72%, что свидетельствует о высокой эффективности муниципальной программы.

**2. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.**

### На реализацию муниципальной программы «Молодежная политика Хасанского муниципального округа» на 2023 год с учетом корректировок и внесений изменений в бюджете округа было заложено 1984200,00 руб., использовано 1981360,60 руб.

### =

Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что степень достижения целей и задач, заложенных в программе, в 2023 году была высокая. Степень освоения бюджетных средств высокая.

Таблица № 1

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодежная политика Хасанского муниципального округа» за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации** [<\*>](#Par72) | **Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений** |
|  |  |  | **Год, предшествующий отчетному** | | **Отчетный год** | |  |  |
|  |  |  | **план** | **факт** |  |  |
| Муниципальная программа «Молодежная политика  Хасанского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | чел. | | 1100 | 1350 | 1485 | Сведения из отчета по «Социальной активности» | Увеличение проводимых мероприятий |
| 2. | Численность молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики | чел. | | 2380 | 3563 | 3850 |  |  |

Таблица № 2

**Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2023, тыс. руб.** | **Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2023, тыс. руб.** | **Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Мероприятия муниципальной программы «Молодежная политика Хасанского муниципального округа» | всего | 1984200,00 | 1984200,00 | 1981360,60 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 1984200,00 | 1984200,00 | 1981360,60 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1. | Профилактика деструктивных явлений в молодежной сфере | всего | 165500,00 | 165500,00 | 164804,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 165500,00 | 165500,00 | 164804,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 11.2. | Патриотическое воспитание молодежи | всего | 623700,00 | 623700,00 | 623628,60 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 623700,00 | 623700,00 | 623628,60 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 11.3. | Экологическое воспитание молодежи | всего | 25000,00 | 25000,00 | 24540,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 25000,00 | 25000,00 | 24540,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 11.4. | Организация досуга молодежи | всего | 809000,00 | 809000,00 | 808788,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 809000,00 | 809000,00 | 808788,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 11.5. | Изготовление продукции социальной рекламы | всего | 361000,00 | 361000,00 | 359600,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 361000,00 | 361000,00 | 359600,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 11.6. | Содействие в организации временной занятости подростков и молодежи на предприятиях и в организациях Хасанского муниципального округа | всего | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | Х | Х | Х |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица №3

**ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

### «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

### за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы  Основного мероприятия  программы | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Молодежная политика Хасанского муниципального округа» | январь | декабрь | январь | декабрь | Увеличение числа организованных и проведенных мероприятий для молодежи. Увеличение молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики | Фактически проведено мероприятий молодежи, как запланировано на начало отчетного года. И увеличение внеплановых мероприятий на 28 мероприятий. |  |
| 1.2. | Мероприятия муниципальной программы «Молодежная политика Хасанского муниципального округа» | январь | декабрь | январь | декабрь |
| 1.2.1 | Профилактика деструктивных явлений в молодежной сфере | январь | декабрь | январь | декабрь | Снижение уровня правонарушений безнадзорности, беспризорности, совершаемых преступлений среди подростков и молодежи путем  увеличения численности моло­дых людей, принимающих участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни и вовлеченных в социальную прак­тику. Снижение уровня употребления психоактивных веществ, наркозависимости и алкоголизации среди подростков и молодежи путем увеличения численности моло­дых людей, принимающих участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни и вовлеченных в социальную прак­тику | Профилактика деструктивных явлений в молодежной сфере включала в себя цикл мероприятий для молодежи, направленных на профилактику правонарушений, безнадзорности, беспризорности, жестокого обращения с детьми, мероприятия для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Проведены благотворительные акции «Помоги собраться в школу», «Социальные елки», «День защиты детей», изготовлена продукция наглядной агитации – буклеты, листовки, значки, баннера антинаркотической направленности, которая использовалась на всех молодежных акциях |  |
| 1.2.2. | Патриотическое воспитание молодежи | январь | декабрь | январь | декабрь | Повышение уровня гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи путем  увеличения численности детей и молодежи, принимающих участие в мероприятиях гражданского и патриотического воспитания молодежи | Проведена работа по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи согласно утвержденному плану мероприятий, который включает в себя уроки мужества, Эскорты памяти, митинги, патриотические акции – «День призывника», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «День памяти и скорби», Флешмоб «Мы дети твои, Россия», «Триколор – наша гордость и слава», «Тест по истории Отечества», «Мы – граждане России», военно-спортивные игры «Патриот» и «Победа». Проведение патриотических акций и мероприятий организовано с непосредственным вовлечением большого числа подростков и молодежи, путем заинтересованности в необходимости сохранения исторической памяти патриотического наследия России |  |
| 1.2.3. | Организация досуга молодежи | январь | декабрь | январь | декабрь | Увеличение числа массовых молодежных мероприятий. Увеличение числа молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях.  Повышение активности социально ориентированной молодежи Хасанского муниципального округа.  Увеличение количества детских и молодежных объединений (школьных и общественных молодежных не коммерческих организаций). Увеличение числа детей, подростков и молодежи, вовлеченных в объединения и участвующих в интеллектуальных играх, количество фестивалей, форумов, спортивных мероприятий для детей, подростков и молодежи | Проведена работа по организации досуга молодежи согласно утвержденному плану мероприятий. Проведены обучающие мероприятия для детей и молодежи Хасанского муниципального округа, посвященные «Дню волонтера», экологические мероприятия: мастер-класс поделок из природного материала «Берегите природу! Хозяйка леса – осень!»; обучающие семинары-тренинги для молодежи «Вместе против террора!», «Призывник», мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ, наркотизации и иного девиантного поведения молодежи. |  |
| 1.2.4. | Изготовление продукции социальной рекламы | январь | декабрь | январь | декабрь | Увеличение количества напечатанных листовок, флаеров, буклетов, растяжек, полотен, баннеров и имиджевых принадлежностей | Изготовлена и распространена продукция наглядной агитации – буклеты, листовки тематического содержания «Профилактика правонарушений», «Профилактика наркомании, алкоголизма, употребления психоактивных веществ», «Профилактика экстремизма и терроризма», «Безопасный интернет», «Профилактика СПИДа», «День государственного флага», бланки дипломов, грамот, благодарностей и сертификатов,для победителей и участников мероприятий и конкурсов, рамки для грамот, сувенирная наградная продукция |  |
| 1.2.5. | Содействие в организации временной занятости  подростков и молодежи на предприятиях и в организациях Хасанского муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | Увеличение числа подростков временно трудоустроенных на предприятиях и в организациях Хасанского муниципального округа. Увеличение числа молодежи, трудоустроенной в возрасте от 16 до 29 лет в организациях Хасанского муниципального округа | Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет временно  трудоустроены в  свободное от учебы  время, в том числе в  каникулярный период. Проведены беседы с несовершеннолетними гражданами, состоящими на профилактическом учете в КДН и ЗП, на тему занятости. Для молодых граждан проведено информирование о потенциальных возможностях трудоустройства и занятости. |  |

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

                                                    (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

Хасанского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_