**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2023 год**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**«ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»**

**на 2023-2025 годы**

(постановление администрации Хасанского муниципального округа от 25.04.2023г.

№ 572-па)

**Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС администрации Хасанского муниципального округа**

e-mail: [gо-hasan@yandex.ru](mailto:gо-hasan@yandex.ru)

Главный специалист отдела ГО и ЧС

Администрации Хасанского

муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Перейма

1. **Наименование муниципальной программы:**

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Хасанского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций на 2023-2025 годы»

**2. Цели и задачи:**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной  программы | Повышение готовности сил и средств Хасанского муниципального округа к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. |
| Задачимуниципальной  программы | - Реализация системы мер по подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  - Совершенствование функционирования постоянно действующего органа управления и обеспечение деятельности органа повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы Приморского края единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  - Создание, обновление и пополнение материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

* 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы).

Реализация мероприятий Программы обеспечивает предупреждение чрезвычайных ситуаций, обучение населения и специалистов в области ГО и ЧС.

* 1. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за отчетный год (по форме, представленной в таблице № 1).

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации** [<\*>](#Par72) | **Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений** |
| **Год, предшествующий отчетному** | **Отчетный год** | | |
| **План** | **факт** | |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | ед | 0 | 19 | 19 | |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  | |  |  |
| 1. | Доля руководящего состава и должностных лиц муниципального звена территориальной подсистемы Приморского края, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовленных к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени после курсового обучения в специализированных учебных учреждениях и учебных консультационных пунктах | % | 0 | 60 | 18 | | Iц = | Обучение специалистов до 2025 г. |
|  | Показатель 3 |  |  |  |  | |  |  |
| 1. | Доля обеспеченности материально-техническими средствами, предназначенными для ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 0 | 60 | 30 | | Iц = | Закупка материально-технических средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 2024-2025 г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> - приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации.

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (по форме, предоставленной в таблице № 2).

**Информация о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия** | **Плановый срок реализации** | **Фактический срок реализации** | **Результаты** | | **Причины недостижения запланированных результатов** |
| **запланированные** | **Достигнутые** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **«Совершенствование гражданской обороны на территории Хасанского муниципального округа» на 2023-2025 годы»** | 2023 | 2025 |  |  |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1:**  Осуществление подготовки и содержание в готовности органов управления в области гражданской обороны, обучение населения гражданской обороне. | 2023 | 2025 | Повышение эффективности подготовки и обучения населения, руководящего состава и должностных лиц муниципального звена территориальной подсистемы Приморского края. Осуществление профилактических мер, направленных на защиту от чрезвычайных ситуаций при ведении военных действий или вследствие этих действий |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие:  Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны. | 2023 | 2025 | Повышение знаний и подготовки населения к действиям по вопросам гражданской обороны | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения локальных систем оповещения. Комплексное использование средств единой сети электросвязи, сетей и средств радио и телевизионного вещания, а так же других средств передачи информации. |  |
| 1.1.2. | Мероприятие:  Организация курсового обучения в области гражданской обороны в специализированных учебных учреждениях и учебных консультационных пунктах | 2023 | 2025 | Повышение знаний и подготовки руководящего состава и должностных лиц муниципального звена территориальной подсистемы Приморского края | Обучение диспетчеров в «Учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» |  |
| 2. | **«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2023-2025 годы»** | 2023 | 2025 | * Cнижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях; предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций. |  |  |
| 2.1. | **Основное мероприятие 1:**  Осуществление подготовки и содержание в готовности органов управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 2023 | 2025 | Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. | Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществлялось в ходе проведения командно-штабных тренировок. |  |
| 2.1.1 | Мероприятие:  Организация курсового обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в специализированных учебных учреждениях и учебных консультационных пунктах |  |  | Повышение знаний и подготовки руководящего состава и должностных лиц муниципального звена территориальной подсистемы Приморского края | Совершенствование научно-методических основ, методов и средств формирования культуры безопасности жизнедеятельности , подготовки должностных лиц и населения на основе современных информационных технологий. |  |
| 2.2. | **Основное мероприятие 2:**  Создание материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2023 | 2025 | Создание материальных ресурсов целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций экстренного привлечения необходимых ресурсов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (продовольствие,медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо и другие материальные ресурсы) |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие:  Закупка материальных, технических средств, для проведения аварийных работ, аварийно-восстановительных работ в случае чрезвычайной ситуации на территории Хасанского муниципального округа | 2023 | 2025 | Повышение количества запасов материального резерва муниципального образования при угрозе чрезвычайной ситуации | Закупка запасов материального резерва в 2024 по 2025 г. |  |
| 2.2.2 | Мероприятие:  Расходы на иное обеспечение (в т. ч. возмещение) ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с договорами на оказание услуг, выполнение работ | 2023 | 2025 | Повышение количества работ и услуг при угрозе чрезвычайной ситуации | Заключен договор № 1952/23-МР25 от 08.12.2023 на оказание услуг по осуществлению переводов денежных средств гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. |  |

* 1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Программа будет продолжать реализовываться в части осуществления подготовки и содержания в готовности органов управления в области гражданской обороны, обучения населения гражданской обороне и закупок материальных, технических средств, для проведения аварийных работ, аварийно-восстановительных работ, в случае чрезвычайной ситуации на территории Хасанского муниципального округа. Финансирование произведено в полном объеме.

* 1. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с финансовым управлением (по форме, представленной в таблице № 4).

**Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год**

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2023, тыс. руб.** | **Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2023, тыс. руб.** | **Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения м территории Хасанского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций на 2023-2025 годы»** | всего | 150,00 | 150,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 150,00 | 150,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1. | **«Совершенствование гражданской обороны на территории Хасанского муниципального округа» на 2023-2025 годы»** | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.1. | **Основные мероприятия:**  Осуществление подготовки и содержание в готовности органов управления в области гражданской обороны, обучение населения гражданской обороне | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие:  Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие:  Организация курсового обучения в области гражданской обороны в специализированных учебных учреждениях и учебных консультационных пунктах | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | **«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2023-2025 годы»** | всего | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 150,00 | 150,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1. | **Основное мероприятие:**  Осуществление подготовки и содержание в готовности органов управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие:  Организация курсового обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в специализированных учебных учреждениях и учебных консультационных пунктах | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.2. | **Основное мероприятие 2:**  Создание материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | всего | 150,00 | 150,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.2.1. | Мероприятие  Закупка материальных, технических средств, для проведения аварийных работ, аварийно-восстановительных работ в случае чрезвычайной ситуации на территории Хасанского муниципального округа | всего | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.2.2. | Мероприятие  Расходы на иное обеспечение (в т. ч. возмещение) ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с договорами на оказание услуг, выполнение работ | всего | 50,00 | 50,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 50,00 | 50,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

**3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

Изменения не вносились.

**3.7.** **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.**

**1. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:**

1) Расчет степени достижения цели.

а) Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций %:

б) Доля руководящего состава и должностных лиц, подготовленных к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, после курсового обучения в специализированных учебных заведениях и учебных курсах, шт:

в) Доля обеспеченности материально-техническими средствами, предназначенными для ликвидации чрезвычайных ситуаций, %:

Среднее значение целевых индикаторов программы:

(100+30+0) : 3 = 43%

Среднее значение достижения целевых показателей 43%, что свидетельствует об эффективности муниципальной программы.

**2. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.**

На реализацию муниципальной программы «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»НА 2023-2025 ГОДЫ в бюджете округа было предусмотрено и не использовано 150 000 рублей.

=

**3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что реализация мероприятий Программы обеспечивает предупреждение чрезвычайных ситуаций, повышает уровень готовности населения и эффективность деятельности органов управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Хасанского муниципального округа. Предлагается продлить муниципальную программу и увеличить финансирование, в связи с прогнозом возникновения в 2024 году чрезвычайных ситуаций на территории Хасанского муниципального округа.

Главный специалист отдела ГО и ЧС администрации

Хасанского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Н. Перейма

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

Хасанского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_