**Отчет за 2024 год**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы Хасанского муниципального округа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Хасанского муниципального округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Помощник главы Хасанского муниципального округа, секретарь антитеррористической комиссии Хасанского муниципального округа |
| Отчетная дата: | 2024 год |
| Исполнитель годового отчета: | Помощник главы Хасанского муниципального округа, секретарь антитеррористической комиссии Хасанского муниципального округа тел. (42331) 46832 |
| Цель муниципальной программы | Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Хасанского муниципального округа от террористических и экстремистских актов.  Повышение уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения. |
|  |  |

### Оценка эффективности реализации муниципальной программы

### 1. Наименование муниципальной программы: «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Хасанского муниципального округа»

2. **Цели муниципальной программы**: противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Хасанского муниципального округа от террористических и экстремистских актов; повышение уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения

3. **Задачи муниципальной программы**:

- Информирование населения Хасанского муниципального округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

- Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.

- Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия

4. **Результаты достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2024 году**

|  |
| --- |
| Таблица № 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации [<\*>](#Par72) | Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
|  | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение антитеррористической защищенности при проведении массовых мероприятий, а также общественных территорий в туристический сезон | шт. | 2 | 5 | 5 |  |  |
| 2. | Обучающие семинары-тренинги | шт. | 1 | 2 | 0 |  | Постановление администрации ХМО от 04.10.2024 №1823 «О внесении изменений в постановление администрации ХМО от 25 марта 2024 года №568-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Хасанского МО»» |
| 3. | Изготовление печатной продукции | шт. | 0 | 2 | 0 |  | Постановление администрации ХМО от 04.10.2024 №1823 «О внесении изменений в постановление администрации ХМО от 25 марта 2024 года №568-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Хасанского МО»» |
| 4. | Размещение антитеррористической информации в средствах массовой информации | шт. | 5 | 10 | 30 |  |  |

**5. Информация о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Хасанского муниципального округа» за 2024 год**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы | Плановый срок реализации | Фактический срок реализации | Результаты | | Причины  недостижения запланированных  результатов |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение антитеррористической защищенности при проведении массовых мероприятий, а также общественных территорий в туристический сезон | 2024 год | 2024 год | Приобретение оборудования для обеспечения безопасности граждан при проведении массовых мероприятий | Приобретение квадрокоптера |  |
| 2. | Обучающие семинары-тренинги | 2024 год | 2024 год | Проведение обучающих семинаров-тренингов | Семинары не проведены | Финансирование, запланированное на данное мероприятие, было перенаправлено на приобретение квадрокоптера, согласно постановления администрации ХМО от 04.10.2024 №1823 «О внесении изменений в постановление администрации ХМО от 25 марта 2024 года №568-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Хасанского МО»» |
| 3. | Изготовление печатной продукции | 2024 год | 2024 год | Печать листовок | Печатная продукция не изготавливалась | Финансирование, запланированное на данное мероприятие, было перенаправлено на приобретение квадрокоптера, согласно постановления администрации ХМО от 04.10.2024 №1823 «О внесении изменений в постановление администрации ХМО от 25 марта 2024 года №568-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Хасанского МО»» |
| 4. | Размещение антитеррористической информации в госпабликах администрации Хасанского МО | 2024 год | 2024 год | Размещение 10 информационных материалов в госпабликах | Размещено 30 информационных материалов в госпабликах |  |

**6. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников в 2024 году**

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2024, тыс. руб. | Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2024, тыс. руб. | Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение антитеррористической защищенности при проведении массовых мероприятий, а также общественных территорий в туристический сезон | всего | 0 | 550,00 | 549,85 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 550,00 | 549,85 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Обучающие семинары-тренинги | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Изготовление печатной продукции | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Размещение антитеррористической информации в средствах массовой информации | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

1. **Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

Изменения в МП вносились на основании постановления администрации Хасанского муниципального округа от 04.10.2024 №1823-па «О внесении изменений в постановление администрации Хасанского муниципального округа от 25 марта 2024 года «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Хасанского муниципального округа»

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году**

***Расчет степени достижения цели муниципальной программы:***

- Обеспечение антитеррористической защищенности при проведении массовых мероприятий: .

- Количество обучающих семинаров-тренингов: план – 2, факт – 0, степень достижения индикаторов – 0%.

- Количество изготовленной печатной продукции: план – 2, факт – 0, степень достижения индикаторов – 0 %.

- Количество размещений антитеррористической информации в госпабликах администрации Хасанского МО: план – 10, факт – 30, степень достижения индикаторов – 300 %.

***Среднее значение достижения целевых показателей****:*

=.

Среднее значение достижения целевых показателей 100%, что свидетельствует об эффективности муниципальной программы.

***Расчет степени эффективности использования бюджетных средств***:

1. **Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы**

Исходя из расчетов, степень достижения задач муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Хасанского муниципального округа» в 2024 году составила 100%, что свидетельствует о ее эффективности.

Степень эффективности использования денежных средств составила 99,9%, что является показателем эффективности и целесообразности дальнейшего финансирования муниципальной программы.

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. В. Куличенко

СОГЛАСОВНО:

Начальник финансового управления

Хасанского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Б. Слепцова