Пояснительная записка

к отчету о ходе  реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2022годы

в 2022 году

Муниципальная программа  «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2022 года, разработана и утверждена в целях развития доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования Хасанского муниципального района в качественном образовании путем сохранения лучших традиций образовательной системы, внедрения современных наукоемких образовательных технологий и эффективной системы управления.

В бюджете Хасанского муниципального района на реализацию мероприятий программы на 2021 год были предусмотрены денежные средства в размере 623237,94  тысяч рублей, в том числе 57708,59 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета,  293515,02 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета, 272015,33 тысяч рублей средств бюджета Хасанского муниципального района.

В целях  контроля за расходованием средств бюджета МКУ «Управлением образования Хасанского муниципального района» (уполномоченный орган на осуществление функций по размещению муниципального заказа для подведомственных получателей бюджетных средств) Всего проведено 19 аукционов, экономия средств бюджета 5076,37 тыс. рублей.

В том числе, по приобретению дизельного топлива для отопления школ 4 аукциона, экономия от процедуры закупки 980,7 тысяч рублей;

по проведению капитального ремонта образовательных учреждений с участием софинансирования за счет средств краевого бюджета 2 аукциона, экономия средств местного бюджета 6,9 тыс. руб., краевого бюджета 224,5 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета:

по установке видеокамер 1 аукцион, экономия 411,4 тыс. рублей; на установку АПС 1 аукцион, экономия 397,0 тыс. рублей; установку ограждения 2 аукциона, экономия 1647,6 тыс. рублей; установку видеокамер 1 аукцион, экономия 411,4 тыс. рублей; ремонт кровли 1 аукцион, экономия 177,5 тыс. рублей; замена оконных блоков 3 аукциона, экономия 730,5 тыс. рублей; ремонт туалетов 2 аукциона, экономия 79,8 тыс. рублей; ремонт кабинетов 1 аукцион, экономия 3,0 тыс. рублей.

В муниципальной программе установлено 15 основных целевых индикаторов, из которых:

2 достигнуты 100%,

7 индикатора  > 100%,

5 индикатора < 100%.

По 2 индикаторам «Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных различных видами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе, детей группы риска, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ХМР», «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования» расчетный процент достижения составил ноль в связи с тем, что выделенные бюджетные средства на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования в сумме 1487350,00 рублей не освоены по причине отсутствия заявок для проведения конкурсного отбора для предоставления указанных грантов.

По индикаторам не достигнутым планового значения поясняем следующее:

- Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего количества выпускников, исполнение 95,6%. Всего в 2022 году сдавали ЕГЭ 127 учащихся, из них 8 человек, экзамены не сдали , в том числе 3 отказались пересдавать, 5 человек не сдали,  аттестат не получили.

- Удельный вес численности квалифицированных педагогических работников в возрасте до 35 лет в сфере образования, исполнение 95,6%. Средний возраст педагогического коллектива составляет 50 лет, 58 педагога репродуктивного возраста (до 35 лет) из 302 , молодых специалистов в школы трудоустроились 4 человек.

- Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе,  детей группы риска, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального района» составил 69%. За счет средств краевого бюджета в  летний период на базе 10 общеобразовательных организаций были открыты  лагеря  дневного пребывания в которых отдохнули 1061 учащихся, в том числе 38 ребенка находящихся в трудной жизненной ситуации, расходы на данные мероприятия составили 2415233,10 рублей. Компенсацию  части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях или у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей получили 33 родителя на сумму 254569,80 рублей.

За счет средств местного бюджета были организованы лагеря труда и отдыха на базе 7 общеобразовательных учреждений, проходили трудовую практику 402 человек, освоено 301500,00 рублей. Отдых детей « группы риска» охвачен 60 учащимися на сумму 135000,00 рублей. Трудоустроено в летний период 87 учащихся,  вознаграждение за труд выплачено в размере 497229,40 рублей.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Хасанского муниципального района 18 сентября 2017 года № 865-па, с изменениями в 2017-2020 годах:

от 21.12.2017 № 1494-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 24.10.2018 № 1074-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 25.12.2018 № 121-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 22.02.2019 № 77-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 01.07.2019 № 226-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 07.10.2019 № 427-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 30.12.2019 № 723-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от  21.04.2020 № 356-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 21.09.2020 № 779-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 30.12.2020 № 1135-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 17.06.2021 № 475-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 03.08.2021 № 621-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 17.12.2021 № 980-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 16.05.2022 № 288-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

от 26.12.2022 № 1069-па-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы утвержденную постановлением администрацией Хасанского муниципального района от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы»,

Главный бухгалтер

МКУ «Управления образования»                                                    Н.Г. Ярославцева

28.02.2023