Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год

«Развитие образования Хасанского муниципального округа»

| Цели муниципальной программы | Удовлетворение потребностей населения Хасанского муниципального округа в получении доступного и качественного образования всех ступеней для детей и молодежи, соответствующего современным стандартам |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | - удовлетворение потребностей населения Хасанского муниципального округа в получении доступного и качественного дошкольного образования для детей, соответствующего современным стандартам; - создание условий в получении дошкольного образования для раннего развития детей в возрасте до трех лет. Улучшение условий содержания детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Создание детям дошкольного возраста условий равного старта для обучения в общеобразовательных учреждениях; - удовлетворение потребностей населения Хасанского муниципального округа в получении доступного и качественного общего образования для учащихся соответствующего современным стандартам. Внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; - достижение качества образования современным стандартам; - удовлетворении потребностей населения в получении доступного и качественного общего дополнительного образования для детей и молодежи независимо от социального и материального положения семей; - обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей путем реализации механизма персонифицированного учета; - обеспечение максимальной занятости детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в учебное и каникулярное время и организацию трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в каникулярное время; - удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного образования для детей и молодежи, сохранение и обеспечение готовности муниципальных образовательных учреждений к началу каждого учебного года, обеспечение безопасных комфортных условий обучения; - удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного образования для детей и молодежи. Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморозвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров; - обновление состава педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций; - создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физкультурой и спортом; - выявление и поддержка одаренных детей и молодежи. |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы).

Информация о результатах показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие образования Хасанского муниципального округа» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изме рения | Значения показателей |  |  | Алгоритм формирования и методологические пояснения к показателю | Причины не достижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма N 1 "Развитие системы дошкольного образования Хасанского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ), оказываемых дошкольными образовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Удовлетворение потребностей населения Хасанского муниципального округа в получении доступного и качественного дошкольного образования для детей, соответствующего современным стандартам. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг дошкольного образования | % | 85 | 87 | 86,6 |  |  |
| 1.2. | Доля охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Хасанского муниципального округа, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 6 лет | % | 68,1 | 69 | 88,6 |  |  |
| Задача № 2: Создание условий в получении дошкольного образования для раннего развития детей в возрасте до трех лет. Улучшение условий содержания детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Создание детям дошкольного возраста условий равного старта для обучения в общеобразовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями | % | 66,6 | 70,0 | 70,0 |  |  |
| 1.4 | Доля воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования | % | 80 | 95 | 95 |  |  |
| 1.5. | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых были проведены капитальный ремонт зданий и (или) благоустройство территорий | Ед. | 1 | - | - |  |  |
| Подпрограмма № 2 "Развитие системы общего образования Хасанского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ), оказываемых общеобразовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Удовлетворение потребностей населения Хасанского муниципального округа в получении доступного и качественного общего образования для учащихся соответствующего современным стандартам. Внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг общего образования | % | 85 | 87 | 82 |  |  |
| 2.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности учащихся | % | 4,3 | 3,9 | 1,85 |  |  |
| 2.3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального округа, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) по программам среднего общего образования в формах единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального округа, участвующих в ГИА | % | 97,3 | 96,1 | 99,5 |  |  |
| Задача №2: Достижение качества образования современным стандартам. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования | % | 91 | 95 | 95 |  |  |
| 2.5. | Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального округа, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального округ | % | 96,4 | 92,5 | 95,6 |  |  |
| Подпрограмма: "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Хасанского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Удовлетворении потребностей населения в получении доступного и качественного общего дополнительного образования для детей и молодежи независимо от социального и материального положения семей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг дополнительного образования | % | 85,1 | 87 | 86,6 |  |  |
| 3.2. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | % | 69,2 | 75 | 82 |  |  |
| Задача № 2: Обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей путем реализации механизма персонифицированного учета. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств) | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Задача №3 Обеспечение максимальной занятости детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в учебное и каникулярное время и организацию трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Доля трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет в общеобразовательные учреждения в каникулярное время, от общего числа учащихся данной категории | % | 12,4 | 10 | 14,5 |  | Трудоустроено из 1216 учащихся 177 |
| 3.6. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального округа | % | 56,2 | 61,5 | 63,6 |  | Общая численность учащихся 2986, охват летним отдыхом 1901. |
| Подпрограмма: "Безопасность муниципальных образовательных учреждений Хасанского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях для обеспечения доступного и качественного образования, сохранения жизни и здоровья обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного образования для детей и молодежи, сохранение и обеспечение готовности муниципальных образовательных учреждений к началу каждого учебного года, обеспечение безопасных комфортных условий обучения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Готовность муниципальных образовательных учреждений к началу каждого нового учебного года | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма "Реализация национальных проектов "Демография" и "Образование" Хасанского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий воспитания и социализации детей, выявление и развитие одаренных и талантливых детей в различных областях образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного образования для детей и молодежи. Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | % | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 5.2. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-клуб» | % | - | 4,97 | 2 |  |  |
| 5.3. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 24,4 | 20 | 24,4 |  |  |
| 5.4 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | - | 30 | 30 |  |  |
| 5.5 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | - | 40 | 41 |  |  |
| Задача №2 Обновление состава педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Количество педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки (нарастающим итогом) | чел | 12 | 15 | 14 |  |  |
| 5.7. | Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории | % | 33,9 | 45 | 25,6 |  | Высшая категория -28, 1 категория 22 из 195 педагогов. Уменьшение квалифицированных педагогов в связи с окончанием срока категорийности |
| 5.8. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5.9. | Удельный вес численности высококвалифицированных педагогический работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в образовательных учреждениях Хасанского муниципального округа | % | 32,8 | 45 | 56 |  | Высшая категория -28, из 50 высококвалифицированных педагогов. |
| Задача №3 : Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физкультурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | - | 37 | 30 |  | 528 детей от общей численности 5-11 классов 1748 |
| 5.11 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | ед | - | 1 | 1 |  |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего количества выявленных, получающих необходимую комплексную поддержку и развитие в образовательных учреждениях общего образования | % | 100 | 100 | 100 |  |  |

Информация о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Плановый срок реализации | Фактический срок реализации | Результаты |  | Причины недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | - 2 | 3 | 4 | - 5 | - 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Хасанского муниципального округа» | 2027 | 2024 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг не менее 89% | 84,3% |  |
| Подпрограмма N 1 "Развитие системы дошкольного образования Хасанского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ), оказываемых дошкольными образовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: удовлетворении потребностей населения Хасанского муниципального округа в получении доступного и качественного дошкольного образования для детей, соответствующего современным стандартам |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №1: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма N 1 "Развитие системы дошкольного образования Хасанского муниципального округа" | 2023-2027 | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых услуг дошкольного образования до 89% к 2025 году. Доля охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет , получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 6 лет до 70% к 2025 году. |  | 86,6% 88,6 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие №1 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Хасанского муниципального округа | 2023-2027 |  |  |  |  |
| Задача №2: Создание условий в получении дошкольного образования для раннего развития детей в возрасте до трех лет. Улучшение условий содержания детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Создание детям дошкольного возраста условий равного старта для обучения в общеобразовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №2: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие №2 Создание условий для предоставления дошкольного образования на территории Хасанского муниципального округа | 2023-2027 | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями до 80% к 2025 году. Доля воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим ФГОС дошкольного образования до 100% к 2025 году. |  | 70 95 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Приобретение коммунальных услуг | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение учреждений | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 2.4. Проведение капитального и текущего ремонта (с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации), а также проведение аварийно-восстановительных работ в муниципальных учреждениях | 2023-2027 | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений в которых были проведены капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий в 2023 году -1. |  | - |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 2.5. Оборудование специальными условиями для беспрепятственного доступа, а так же адаптации для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения в зданиях муниципальных учреждений | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Мероприятие 2.6. Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Мероприятие 2.7. Мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 2023-2027 | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями до 80% к 2025 году. |  | 70 |  |
| Подпрограмма № 2 "Развитие системы общего образования Хасанского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ), оказываемых общеобразовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Удовлетворение потребностей населения Хасанского муниципального округа в получении доступного и качественного дошкольного образования для детей, соответствующего современным стандартам. Внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №1: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования Хасанского муниципального округа» | 2023-2027 | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями до 80% к 2025 году. |  | 70 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие № 1 Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2023-2027 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности учащихся до 3,1% к 2025 году. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального округа, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) по программам среднего общего образования в формах ЕГЭ и ГВЭ, в общей численности выпускников учавствующих в ГИА до 97% к 2026 году. |  | 1,85 99,5 | Из 108 допущенных к сдаче выпускников ЕГЭ не сдали 2 |
| 2.1.1 | Мероприятие № 1.1 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие № 1.2. Реализация дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам за счет средств субвенции из краевого бюджета | 2023-2027 |  |  |  |  |
| Задача №2: Достижение качества образования современным стандартам. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №2: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие № 2 Создание условий для предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2023-2027 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования до 100% к 2025 году. Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся до 94% к 2025 году. |  | 95 95,6 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных общеобразовательных учреждений | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2 Приобретение коммунальных услуг муниципальными учреждениями | 2023-2026 |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.3 Расходы на мероприятия, направленные на материально-техническое обеспечение учреждений | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 2.4. Проведение капитального и текущего ремонта (с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации), а также проведение аварийно-восстановительных работ в муниципальных учреждениях | 2023-2027 | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг общего образования до 89% |  | 82 |  |
| 2.2.5 | Мероприятие 2.5 Оборудование специальными условиями для беспрепятственного доступа, а так же адаптации для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения в зданиях муниципальных учреждений | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Мероприятия 2.6 Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Мероприятия 2.7 Мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие № 3 Обеспечение бесплатным питанием учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 3.1 Обеспечение бесплатным питанием учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятие 3.2 Обеспечение горячим питанием обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, софинансируемых за счет средств федерального бюджета | 2023-2027 |  |  |  |  |
| Подпрограмма: "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Хасанского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Удовлетворении потребностей населения в получении доступного и качественного общего дополнительного образования для детей и молодежи независимо от социального и материального положения семей. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №1: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма N 3 «Развитие системы дополнительного образования Хасанского муниципального округа» | 2023-2027 | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг дополнительного образования до 89% |  | 86,6 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие № 1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 2023-2027 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 74,5% к 2025 году. |  | 82 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2 Приобретение коммунальных услуг | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.3 Мероприятия, направленные на материально-техническое обеспечение учреждений | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 1.4. Оборудование специальными условиями для беспрепятственного доступа, а так же адаптации для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения в зданиях муниципальных учреждений | 2023-2027 |  |  |  |  |
| Задача № 2: Обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей путем реализации механизма персонифицированного учета. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи№2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие № 2 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования | 2023-2027 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств); - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере; |  | - | - |
| 3.2.1 | Мероприятие 2.1. Гранты в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - в целях финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Иные бюджетные ассигнования | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 3.2.2.2 | Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения)исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| Задача №3 Обеспечение максимальной занятости детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в учебное и каникулярное время и организацию трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие № 3 Организация отдыха и оздоровления детей | 2023-2027 | Доля трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет в общеобразовательные учреждения в каникулярное время, от общего числа учащихся ежегодно не менее 13%. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений до 65% к 2026 году. |  | 14,5 63,6 | Общая численность учащихся 2986,0 охват летним отдыхом 1901 |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.1 Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Мероприятие 3.2 Организацию отдыха и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) за счет субвеции из краевого бюджета | 2023-2027 |  |  |  |  |
| Подпрограмма: "Безопасность муниципальных образовательных учреждений Хасанского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях для обеспечения доступного и качественного образования, сохранения жизни и здоровья обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| Задача удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного образования для детей и молодежи, сохранение и обеспечение готовности муниципальных образовательных учреждений к началу каждого учебного года, обеспечение безопасных комфортных условий обучения |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений Хасанского муниципального округа» | 2023-2027 | Готовность муниципальных образовательных учреждений к началу каждого нового учебного года 100% ежегодно. |  | 100 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие №1 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие №2 Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие № 3 Мероприятия по исполнению норм в области охраны труда | 2023-2027 |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Реализация национальных проектов "Демография" и "Образование" Хасанского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий воспитания и социализации детей, выявление и развитие одаренных и талантливых детей в различных областях образования |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного образования для детей и молодежи. Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморозвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по решению задачи №1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма "Реализация национальных проектов в сфере образования" | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие №1 Федеральный проект "Современная школа" | 2023-2027 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей к 2023 году -8%. |  | 8 |  |
| 5.1.1 | Мероприятие 1.1 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Мероприятие1. 2 Создание детских технопарков «Кванториум» | 2023-2027 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб" до 4,97% к 2024 году.Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды до 20% к 2025 году. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования до 30% к 2025 году. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды до 40% к 2024 году |  | 2 24,4 30 41 |  |
| Задача №2. Обновление состава педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи: |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Мероприятие 2.1 Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций Приморского края | 2023-2027 | Количество педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки к 2025 году- 22. |  | 14 |  |
| 5.2.2 | Мероприятие 2.2 Подготовка и повышение квалификации педагогических работников | 2023-2027 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства до 100% ежегодно. Доля педагогов имеющих первую и высшую категории до 52% к 2025 году. Удельный вес численности высококвалифицированных педагогический работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в образовательных учреждениях до 50% к 2025 году |  | 100 25,6 56 | Высшая категория -28, 1 категория 22 из 195 педагогов. Уменьшение квалифицированных педагогов в связи с окончанием срока категорийности. Высшая категория -28, из 50 высококвалифицированных педагогов. |
| Задача №2 : Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физкультурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по решению задачи №2: |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие № 2 Федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | 2023-2027 | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг общего образования до 89%. |  | 82 |  |
| 5.2.1 | Мероприятие 2.1 Осуществление мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Мероприятие 2.2 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 5.3 | Основное мероприятие № 3 Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование" | 2023-2027 | Доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" до 37% к 2024 году. |  | 30 |  |
| 5.3.1 | Мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 6 | Отдельные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Руководство и управление в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ «Управления образования» |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Приобретение коммунальных услуг МКУ «Управления образования» |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Мероприятия направленные на материально-техническое обеспечение учреждения |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи | 2023-2027 | Доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего количества выявленных, получающих необходимую комплексную поддержку и развитие в образовательных учреждениях общего образования до 100% к 2023 году. |  | 100 |  |
| 6.3. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Обеспечение мер социальной поддержки студентам, обучающимся в высших или средних профессиональных учебных заведениях и получающих педагогическую специальность |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объёма услуги (выполняемой работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (выполняемой работы), ед. |  | Расходы бюджета Хасанского муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2024 | Факт 2024 | План 2024 | Факт 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 1200 | 1162 | 251402,40 | 243528,20 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 1222 | 1222 | 168042,78 | 165223,65 |
| 3. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 1547 | 1547 | 212735,01 | 209166,11 |
| 4. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 181 | 181 | 24890,13 | 24472,57 |
| 5 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1910 | 1929 | 50609,90 | 49281,88 |
|  |  | 6355 | 6041 | 707680,22 | 691672,41 |

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год

| № п/п | Наименование цели, задачи мероприятия, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2024, тыс. руб. | Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2024, тыс. руб. | Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Хасанского муниципального округа» | Итого по программе | 791803,33 | 855810,72 | 838438,48 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 45316,00 | 49456,50 | 49456,50 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 392667,00 | 391298,15 | 391298,15 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 353820,33 | 397671,46 | 387335,60 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма N 1 "Развитие системы дошкольного образования Хасанского муниципального округа" |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ), оказываемых дошкольными образовательными учреждениями |  |  |  |  |  |
| Задача №1: удовлетворении потребностей населения Хасанского муниципального округа в получении доступного и качественного дошкольного образования для детей, соответствующего современным стандартам |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №1: |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма N 1 "Развитие системы дошкольного образования Хасанского муниципального округа" | Всего | 245724,03 | 256639,30 | 247853,45 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 128599,61 | 128599,61 | 128599,61 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 117124,42 | 128039,69 | 119253,84 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие №1 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Хасанского муниципального округа | Всего | 128599,61 | 128599,61 | 128599,61 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 128599,61 | 128599,61 | 128599,61 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача №2: Создание условий в получении дошкольного образования для раннего развития детей в возрасте до трех лет. Улучшение условий содержания детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Создание детям дошкольного возраста условий равного старта для обучения в общеобразовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №2: |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие №2 Создание условий для предоставления дошкольного образования на территории Хасанского муниципального округа | Всего | 117124,42 | 128039,69 | 119253,84 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 117124,42 | 128039,69 | 119253,84 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Всего | 79703,61 | 85342,92 | 85194,11 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 79703,61 | 85342,92 | 85194,11 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Приобретение коммунальных услуг | Всего | 33637,59 | 31687,59 | 24032,74 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 33637,59 | 31687,59 | 24032,74 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение учреждений | Всего | 3411,98 | 6128,17 | 5396,77 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 3411,98 | 6128,17 | 5396,77 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Мероприятие 2.4. Проведение капитального и текущего ремонта (с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации), а также проведение аварийно-восстановительных работ в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 4645,51 | 4394,71 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 4645,51 | 4394,71 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Мероприятие 2.5. Оборудование специальными условиями для беспрепятственного доступа, а так же адаптации для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения в зданиях муниципальных учреждений | Всего | 235,50 | 235,50 | 235,50 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 235,50 | 235,50 | 235,50 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Мероприятие 2.6. Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | Всего | 135,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 135,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Мероприятие 2.7. Мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма № 2 "Развитие системы общего образования Хасанского муниципального округа" |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ), оказываемых общеобразовательными учреждениями |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Удовлетворении потребностей населения Хасанского муниципального округа в получении доступного и качественного дошкольного образования для детей, соответствующего современным стандартам. Внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №1: |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма N 2 «Развитие системы общего образования Хасанского муниципального округа» | Всего | 421662,01 | 456036,47 | 449688,54 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 42000,80 | 46533,48 | 46533,48 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 247678,26 | 250030,78 | 250030,78 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 131982,95 | 159472,21 | 153124,28 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие № 1 Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Всего | 259787,96 | 269066,60 | 269066,60 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 22932,00 | 32210,64 | 32210,64 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 236855,96 | 236855,96 | 236855,96 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Мероприятие № 1.1 Проведение мероприятий по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края | Всего | 0,00 | 351,54 | 351,54 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 351,54 | 351,54 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Мероприятие № 1.2 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | Всего | 22932,00 | 31859,10 | 31859,10 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 22932,00 | 31859,10 | 31859,10 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Мероприятие № 1.3. Реализация дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам за счет средств субвенции из краевого бюджета | Всего | 236855,96 | 236855,96 | 236855,96 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 236855,96 | 236855,96 | 236855,96 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача №2: Достижение качества образования современным стандартам. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №2: |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие № 2 Создание условий для предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования | Всего | 131982,95 | 163734,98 | 157387,05 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 4262,77 | 4262,77 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 131982,95 | 159472,21 | 153124,28 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных общеобразовательных учреждений | Всего | 77893,20 | 77676,08 | 77383,55 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 77893,20 | 77676,08 | 77383,55 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2 Приобретение коммунальных услуг муниципальными учреждениями | Всего | 34308,73 | 32762,57 | 27318,48 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 34308,73 | 32762,57 | 27318,48 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.3 Расходы на мероприятия, направленные на материально-техническое обеспечение учреждений | Всего | 18610,99 | 20333,35 | 19722,04 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 18610,99 | 20333,35 | 19722,04 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Мероприятие 2.4. Проведение капитального и текущего ремонта (с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации), а также проведение аварийно-восстановительных работ в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 28470,65 | 28470,65 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 28470,65 | 28470,65 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Мероприятие 2.5. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство и реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов муниципальных общеобразовательных учреждений, приобретение оборудования и транспортных средств | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Мероприятие 2.6 Оборудование специальными условиями для беспрепятственного доступа, а так же адаптации для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения в зданиях муниципальных учреждений | Всего | 186,50 | 186,50 | 186,50 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 186,50 | 186,50 | 186,50 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Мероприятия 2.7 Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Всего | 983,53 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 983,53 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8 | Мероприятия 2.8 Мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9 | Мероприятие 2.9 Мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | Всего | 0,00 | 4305,83 | 4305,83 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 4262,77 | 4262,77 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 43,06 | 43,06 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9.1 | Мероприятие 2.9.1 Реализация проекта «Дворик детства» | Всего | 0,00 | 1480,00 | 1480,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 1465,20 | 1465,20 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 14,80 | 14,80 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9.2 | Мероприятие 2.9.2 Реализация проекта «Беги к своей цели» | Всего | 0,00 | 1424,32 | 1424,32 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 1410,07 | 1410,07 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 14,25 | 14,25 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9.3 | Мероприятие 2.9.3 Реализация проекта «МБОУ СОШ пгт Краскино» | Всего | 0,00 | 1401,52 | 1401,52 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 1387,50 | 1387,50 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 14,02 | 14,02 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9.4 | Мероприятие 2.9.4 Реализация проекта «Сценический комплекс для проведения культурно-массовых мероприятий | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9.5 | Мероприятие 2.9.5 Реализация проекта «Единая полоса препятствий «Победа» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Основное мероприятие № 3 Обеспечение бесплатным питанием учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 29891,10 | 23234,89 | 23234,89 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 19068,80 | 14322,84 | 14322,84 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 10822,30 | 8912,05 | 8912,05 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Мероприятие 3.1 Обеспечение бесплатным питанием учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета | Всего | 7190,15 | 6183,89 | 6183,89 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 7190,15 | 6183,89 | 6183,89 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Мероприятие 3.2 Обеспечение горячим питанием обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, софинансируемых за счет средств федерального бюджета | Всего | 22700,95 | 17051,00 | 17051,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 19068,80 | 14322,84 | 14322,84 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3632,15 | 2728,16 | 2728,16 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма: "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Хасанского муниципального округа" |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Удовлетворении потребностей населения в получении доступного и качественного общего дополнительного образования для детей и молодежи независимо от социального и материального положения семей. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №1: |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования Хасанского муниципального округа» | Всего | 56522,75 | 53439,75 | 52125,04 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4244,70 | 4244,70 | 4244,70 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 52278,05 | 49195,05 | 47880,34 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие № 1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Всего | 48583,33 | 47602,23 | 46288,20 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 48583,33 | 47602,23 | 46288,20 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Всего | 46032,68 | 44904,70 | 44281,72 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 46032,68 | 44904,70 | 44281,72 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2 Приобретение коммунальных услуг | Всего | 2525,35 | 1678,23 | 1203,50 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 2525,35 | 1678,23 | 1203,50 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.3 Мероприятия, направленные на материально-техническое обеспечение учреждений | Всего | 0,00 | 994,00 | 777,68 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 994,00 | 777,68 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Мероприятие 1.4. Оборудование специальными условиями для беспрепятственного доступа, а так же адаптации для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения в зданиях муниципальных учреждений | Всего | 25,3 | 25,30 | 25,30 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 25,3 | 25,30 | 25,30 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 2: Обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей путем реализации механизма персонифицированного учета. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи№2 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие № 2 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования | Всего | 2101,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 2101,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Мероприятие 2.1. Гранты в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - в целях финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего | 2101,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 2101,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.1 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | Всего | 2101,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 2101,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Иные бюджетные ассигнования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.2 | Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения)исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача №3 Обеспечение максимальной занятости детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в учебное и каникулярное время и организацию трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в каникулярное время |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №3 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие № 3 Организация отдыха и оздоровления детей | Всего | 5837,52 | 5837,52 | 5836,84 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4244,70 | 4244,70 | 4244,70 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 1592,82 | 1592,82 | 1592,14 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.1 Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | Всего | 1592,82 | 1592,82 | 1592,14 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 1592,82 | 1592,82 | 1592,14 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | Мероприятие 3.2 Организацию отдыха и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) за счет субвеции из краевого бюджета | Всего | 4244,70 | 4244,70 | 4244,70 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4244,70 | 4244,70 | 4244,70 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма: "Безопасность муниципальных образовательных учреждений Хасанского муниципального округа" |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях для обеспечения доступного и качественного образования, сохранения жизни и здоровья обучающихся |  |  |  |  |  |
| Задача удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного образования для детей и молодежи, сохранение и обеспечение готовности муниципальных образовательных учреждений к началу каждого учебного года, обеспечение безопасных комфортных условий обучения |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи: |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений Хасанского муниципального округа» | Всего | 16448,24 | 33601,03 | 302917,74 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 16448,24 | 33601,03 | 302917,74 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие №1 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Всего | 7762,24 | 13928,24 | 13393,90 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 7762,24 | 13928,24 | 13393,90 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие № 2 Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности | Всего | 2942,83 | 14079,92 | 14079,92 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 2942,83 | 14079,92 | 14079,92 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Основное мероприятие № 3 Мероприятия по исполнению норм в области охраны труда | Всего | 5743,17 | 5592,87 | 5443,92 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 5743,17 | 5592,87 | 5443,92 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Реализация национальных проектов "Демография" и "Образование" Хасанского муниципального округа" |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий воспитания и социализации детей, выявление и развитие одаренных и талантливых детей в различных областях образования |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного образования для детей и молодежи. Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по решению задачи №1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма "Реализация национальных проектов в сфере образования" | Всего | 7825,99 | 7159,75 | 7159,75 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3315,20 | 3827,01 | 3827,01 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4510,79 | 2730,10 | 2730,10 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 602,64 | 602,64 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие №1 Федеральный проект "Современная школа" | Всего | 2140,00 | 2652,00 | 2652,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2140,00 | 2652,00 | 2652,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Мероприятие 1.1 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Мероприятие1. 2 Создание детских технопарков "Кванториум | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача №2. Обновление состава педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи: |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Мероприятие 2.1 Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций Приморского края | Всего | 2140,00 | 2652,00 | 2652,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2140,00 | 2652,00 | 2652,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Мероприятие 2.2 Подготовка и повышение квалификации педагогических работников | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача №2 : Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физкультурой и спортом. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по решению задачи №2: |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие № 2 Федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | Всего | 2303,13 | 2008,80 | 2008,80 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 1378,04 | 1378,04 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2303,13 | 28,12 | 28,12 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 602,64 | 602,64 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | Мероприятие 2.1 Осуществление мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Всего | 2303,13 | 2008,80 | 2008,80 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 1378,04 | 1378,04 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2303,13 | 28,12 | 28,12 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 602,64 | 602,64 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Мероприятие 2.2 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Основное мероприятие № 3 Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование" | Всего | 3382,86 | 2498,95 | 2498,95 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3315,20 | 2448,97 | 2448,97 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 67,66 | 49,98 | 49,98 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1 | Мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Всего | 3382,86 | 2498,95 | 2498,95 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3315,20 | 2448,97 | 2448,97 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 67,66 | 49,98 | 49,98 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Отдельные мероприятия: | Всего | 43620,31 | 48934,42 | 48693,95 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 7633,64 | 4788,97 | 4788,97 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 35986,67 | 44145,45 | 43904,98 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Руководство и управление в сфере образования | Всего | 35817,78 | 43976,56 | 43736,09 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 35817,78 | 43976,56 | 43736,09 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ «Управления образования» | Всего | 34084,11 | 42254,40 | 42153,34 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 34084,11 | 42254,40 | 42153,34 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2. | Приобретение коммунальных услуг МКУ «Управления образования» | Всего | 538,61 | 538,61 | 463,62 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 538,61 | 538,61 | 463,62 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3. | Мероприятия направленные на материально-техническое обеспечение учреждения | Всего | 1195,06 | 1183,55 | 1119,13 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 1195,06 | 1183,55 | 1119,13 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи | Всего | 108,89 | 108,89 | 108,89 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 108,89 | 108,89 | 108,89 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |
| 6.3. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях. | Всего | 7633,64 | 4788,97 | 4788,97 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 7633,64 | 4788,97 | 4788,97 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Обеспечение мер социальной поддержки студентам, обучающимся в высших или средних профессиональных учебных заведениях и получающих педагогическую специальность | Всего | 60,00 | 60,00 | 60,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

- Постановление администрации Хасанского муниципального округа от 19.04.2024 № 746-па «О внесении изменений в постановление администрации Хасанского муниципального округа от 02.09.2022 № 583-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального округа».

- Постановление администрации Хасанского муниципального округа от 30.09.2024 № 1775-па «О внесении изменений в постановление администрации Хасанского муниципального округа от 02.09.2022 № 583-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального округа».

- Постановление администрации Хасанского муниципального округа от    №   -па «О внесении изменений в постановление администрации Хасанского муниципального округа от 04.09.2022 № 583-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального округа».

Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы в отчетном году.

1. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Расчет степени достижения цели для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над плановым значением показателя («прямые» показатели):

  - Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг дошкольного образования: план 87%, факт 86,6%, достижение индикатора 99,5%.

  - Доля охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Хасанского муниципального округа, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 6 лет: план 69%, факт 88,6% достижение индикатора 128,4%

  - Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями: план 70% факт 70%, достижение индикатора 100,0%

  - Доля воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям  ФГОС дошкольного образования: план 95%, факт 95%, достижение индикатора 100%

  - Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг общего образования: план 87%, факт 82%, достижение индикатора 94,3%

  - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального округа, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) по программам среднего общего образования в формах единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального округа, участвующих в ГИА: план 96,1, факт 99,5% достижение индикатора 103,5%

  - Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей  численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования: план 95%, факт 95%, достижение индикатора 100%

  - Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального округа, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального округ: план 92,5%, факт 95,6%, достижение индикатора 103,3%

  - Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг дополнительного образования: план 87%, факт 86,6%, достижение индикатора 99,5%

  - Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования: план 75%, факт 82,0%, достижение индикатора 109,3%

  - Доля трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет в общеобразовательные учреждения в каникулярное время, от общего числа учащихся данной категории: план 10%, факт 14,5%, достижение индикатора 145%

  - Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального округа: план 61,5% факт 63,6%, достижение индикатора 103,4%

  - Готовность муниципальных образовательных учреждений к началу каждого нового учебного года: план 100%, факт 100%, достижение индикатора 100%

  - Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей: план 8%, факт 8%, достижение индикатора 100%.

  - Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-клуб»: план 4,97%, факт 2%, достижение индикатора 40,2%

  - Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды: план 20%, факт 24,4%, достижение индикатора 122%.

  - Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования план 30%, факт 30%, достижение индикатора 100%.

  - Доля  педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды план 40%, факт 41%, достижение индикатора 102,45%

  - Количество педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки (нарастающим итогом): план 15, факт 14 чел., достижение индикатора 100%

  - Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории: план 45%, факт 25,6%, достижение индикатора 56,9%

  - Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства: план 100%, факт 100%, достижение индикатора 100%

  - Удельный вес численности высококвалифицированных педагогический работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в образовательных учреждениях Хасанского муниципального округа: план 45%, факт 56%, достижение индикатора 124,4%.

  - Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» план 37%, факт 30%, достижение индикатора 81,1%.

  - Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом план 1 ед., факт 1 ед., достижение индикатора 100%.

  - Доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего количества выявленных, получающих необходимую комплексную поддержку и развитие в образовательных учреждениях общего образования: план 100%, факт 100%, достижение индикатора 100%.

для показателей, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя («обратные» показатели):

  - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности учащихся: план 3,9%, факт 1,85%,  достижение индикатора 210,8%

- Среднее значение достижения целевых показателей: 2724,05/26=104,77%

Среднее значение достижения целевых показателей более 100%, что свидетельствует об эффективности муниципальной программы.

Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.

838438,48 / 855810,72 * 100 = 97,97%

Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Исходя из расчетов, степень достижения задач муниципальной программы

«Развитие образования  Хасанского муниципального округа» в 2024 году составляет 104,77 %, что свидетельствует о ее высокой эффективности. Степень эффективности использования денежных средств составила 97,97 % , что является показателем высокой эффективности и целесообразности финансирования в дальнейшем  муниципальной программы.

Ответственный исполнитель								      Н.Г. Ярославцева

Согласовано начальник финансового

Управления администрации Хасанского

муниципального округа					                                  		           А.Б. Слепцова