Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хасанского муниципального района от 26.12.2022 г. № 1068-па (ред. от 30.01.2023 №71-па)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**за 2023 год**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей Хасанского муниципального округа»**

(постановление администрации Хасанского муниципального района от 26.12.2022 № 1042-па в редакции постановлений администрации Хасанского муниципального округа от 13.02.2023 г. № 122-па, постановления администрации Хасанского муниципального округа от 11.04.2023 года № 486-па, постановления администрации Хасанского муниципального округа от 29.12.2023 года № 2560-па)

Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения администрации Хасанского муниципального округа

тел. 48-3-57, e-mail: hasan-gkh@yandex.ru

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель отчета:Заместитель главы администрацииХасанского муниципального округа | О.А. Хмельницкая |

**1. Наименование муниципальной программы:**

«Обеспечение жильем молодых семей Хасанского муниципального округа»

**2. Цели и задачи муниципальной программы**:

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы  | Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи муниципальной программы  | Предоставление молодым семьям Хасанского муниципального округа – участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) стандартного жилья |

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

**3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы).**

1) За период с 2013 по 2022 годы в результате реализации муниципальной программы было выдано 79 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, тем самым 79 семей Хасанского муниципального округа улучшили свои жилищные условия, в том числе из них 18 многодетных семей.

2) За 2023 год в результате реализации муниципальной программы было выдано еще 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, тем самым 4 семьи Хасанского муниципального округа улучшили свои жилищные условия, в том числе из них 2 многодетные семьи.

**3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за отчетный год** (по форме, представленной в таблице № 1).

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации**[<\*>](#Par72) | **Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений** |
| **Год, предшествующий отчетному** | **Отчетный год** |
| **план** | **факт** |
| Задача 1обеспечение процесса своевременного замещения выбывающего из эксплуатации жилищного фонда и содействие развитию жилищного строительства |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 4 | 5 | 4 | $Iц=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{4}{5}х100\%=80\%$ | Отклонение связанно с увеличением стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, приобретенная молодыми семьями в рамках социальных выплат на приобретение (строительство) стандартного жилья | кв.м. | 249 | 280 | 306,5 | Iц = $\frac{306,5}{280}х100\%=109\%$ | Семьями приобретались жилые помещения площадью более учетной нормы на 1 человека с использованием собственных средств, материнского и регионального капитала, потребительского кредитования. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> - приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации.

**3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** (по форме предоставленной в таблице № 2).

**Информация о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия** | **Плановый срок реализации** | **Фактический срок реализации** | **Результаты** | **Причины недостижения запланированных результатов** |
| **запланированные** | **достигнутые** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам Программы для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилья | 2023 | 2026 | Увеличение количества молодых семей Хасанского муниципального округа, улучшивших жилищные условия | Выдача 4-х свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |

**3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Ранее утвержденная постановлением администрации Славянского городского поселения от 15.12.2020 года № 731 муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Славянского городского поселения» на 2021 – 2023 годы и муниципальная программа «Обеспечение жильем семей Посьетского городского поселения» на 2014-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Посьетского городского поселения от 31.12.2013 г. № 189 с 01.01.2023 года прекратила свое действие, в связи с проведенной муниципальной реформой и преобразованием Хасанского муниципального района в Хасанский муниципальный округ.

 Для реализации мероприятий программы, значительно увеличено финансирование, в результате муниципальной реформы Хасанский муниципальный район был преобразован в Хасанский муниципальный округ. В соответствии с Законом Приморского края от 22 апреля 2022 года № 80-КЗ «О Хасанском муниципальном округе Приморского края» все полномочия, осуществляемые поселениями района самостоятельно, переходят для исполнения на уровень округа.

В связи с образованием Хасанского муниципального округа, участвовать в программе «Обеспечение жильем молодых семей Хасанского муниципального округа» на 2023 – 2025 годы могут молодые семьи всего Хасанского муниципального округа в возрасте до 36 лет.

Ежегодное повышение стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения, влияет на стоимость жилого помещения и как следствие на количество молодых семей, которым предоставляются социальные выплаты для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилья.

**3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с финансовым управлением** (по форме, представленной в таблице № 4).

**Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год**

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2023, тыс. руб.** | **Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2023, тыс. руб.** | **Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам Программы для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилья | всего | 0 | 13085,15670 | 13085,15670 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 5381,06177 | 5381,06177 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 4488,09493 | 4488,09493 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0 | 3216,00000 | 3216,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

Внесены следующие изменения:

В связи с преобразованием городских поселений, входящих в состав Хасанского муниципального района, путем их путем их объединения в новое муниципальное образование - Хасанский муниципальный округ Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 22 апреля 2022 года № 80-КЗ «О Хасанском муниципальном округе Приморского края», нормативным правовым актом Думы Хасанского муниципального округа от 13.10.2022 № 2-НПА «Об утверждении Положения о правопреемственности органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования Хасанский муниципальный округ Приморского края».

Внесение изменений в муниципальную программу производится в том числе в связи с объединением двух муниципальных программ, действовавших на территории пгт Славянка и пгт Посьет Хасанского муниципального района:

1. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Славянского городского поселения» на 2021-2023 годы, утвержденная постановлением главы Славянского городского поселения от 15.12.2020 года № 731;

2. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Посьетского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Посьетского городского поселения от 31.12.2013 года № 189.

В связи с увеличением размера субсидии, предоставляемой для реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Хасанского муниципального округа» на 2023 – 2025 годы, в соответствии с Законом Приморского края от 20.12.2022 года № 253-КЗ ««О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; в соответствии с Законом Приморского края от 30.03.2023 года № 319-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Заключением контрольно-счетного управления Хасанского муниципального округа № 7 (э) от 23.03.2023 на муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Хасанского муниципального округа» на 2023-2025 годы; изменением размера субсидии, предоставляемой для реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Хасанского муниципального округа» на 2024 – 2026 годы в соответствии с Законом Приморского края от 22.12.2023 года № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

**3.7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.**

1. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) Расчет степени достижения цели.

а) Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (%);

$$Iц=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{4}{5}х100\%=80\%$$



б) Общая площадь жилых помещений, приобретенная молодыми семьями в рамках социальных выплат на приобретение (строительство) стандартного жилья (%)

$$Iц =\frac{306,5}{280}х100\%=109\%$$

2) Среднее значение достижения целевых показателей:

$$\overbar{I\_{ц}}=\frac{\sum\_{}^{}I\_{ц}}{n}=\frac{80+109}{2}=94,5$$

Среднее значение достижения целевых показателей 94,5 %, что свидетельствует об эффективности муниципальной программы.

2. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Хасанского муниципального округа» в 2023 году предусмотрено 13 085 156,70 рублей.

$$Э\_{б}=\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{13 085 156,70 }{13 085 156,70 }х100\%=100\%$$

Таким образом, использование бюджетных средств при реализации муниципальной программы показывает высокую степень эффективности.

**3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Программный способ решения данной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового и организационного предоставления молодым семьям Хасанского муниципального округа социальных выплат на приобретение (строительство) стандартного жилья. Необходимость дальнейшей реализации муниципальной программы обусловлена социально-политической остротой проблемы и ее общефедеральным значением, межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и краевом уровнях, органов местного самоуправления. Дальнейшая реализация муниципальной программы позволит:

- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, зарегистрированных и проживающих на территории Хасанского муниципального округа;

- развить и закрепить положительных демографических тенденций в Хасанском муниципальном округе;

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), а также собственные средства молодых семей;

- укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность.

Предлагается продлить муниципальную программу, для дальнейшей возможности решения жилищной проблемы и улучшения жилищных условий молодым семьям Хасанского муниципального округа.

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хмельницкая О.А.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

Хасанского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_