Годовой отчет за 2024 год

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы Хасанского муниципального округа

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан, и некоммерческих организаций на территории Хасанского муниципального округа»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление экономики и проектного управления администрации Хасанского муниципального округа |
| Отчетная дата: | 2024 год |
| Исполнитель годового отчета: | Управление экономики и проектного управления администрации Хасанского муниципального округа тел. (42331) 46340e-mail: ekonomik2015@tut.by |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налог «Налог на профессиональный доход» |
|  |  |

### Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности и реализации муниципальной программы за 2024 год.

### 1. Наименование муниципальной программы: «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан, и некоммерческих организаций на территории Хасанского муниципального округа»

2. Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Хасанском муниципальном округе на основе формирования эффективных механизмов поддержки.

Задачи муниципальной программы

Задача 1. Содействие повышению предпринимательской грамотности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Хасанского муниципального округа, а также «самозанятых» граждан.

Задача 2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан, предпринимателей со статусом «социальный предприниматель».

Задача 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан, предпринимателей со статусом «социальный предприниматель».

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы)

 Информационная поддержка. В рамках реализации мероприятий Программы на официальном сайте администрации Хасанского муниципального округа велась страница «Малый бизнес». На ней размещались аналитические записки о состоянии малого предпринимательства в Хасанском округа, нормативные документы, касающиеся этой сферы, а также реклама и объявления для предпринимателей. На сайте, а также в социальных сетях пресс-центром администрации Хасанского муниципального округа публиковались извещения о проведении семинаров-учеб по актуальным для предпринимателей вопросам. Проводится работа по организации встреч субъектов малого бизнеса с представителями контролирующих органов, краевых структур, банков, налоговой инспекции.

Имущественная поддержка. Разработан и пополняется Перечень муниципального имущества Хасанского муниципального округа, предназначенного для предоставления субъектам МСП. Указанный перечень размещен в свободном доступе на официальном сайте администрации Хасанского муниципального округа.

За 2024 год проведены 4 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе одна встреча с участием Инвестиционного агентства Приморского края и одна встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае.

Специалистами администрации Хасанского муниципального округа ведется консультирование предпринимателей по земельным, имущественным вопросам, оказывается содействие сельхозпроизводителям в подготовке документов на получение субсидий из краевого бюджета в рамках госпрограммы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». (Получают субсидии ООО «Новокиевское», Нерпинское РПО, КФХ Юрченко А.Б., КФХ Стельмашов А.Е.). В текущем году оказана помощь в подготовке документов на грант ИП Москаленко И.Ф. для организации фермы по выращиванию грибов.

Проводится на постоянной основе консультирование по вопросам заключения социального контракта для ведения предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства (8 человек заключили социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности).

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за отчетный год (по форме, представленной в таблице № 1).

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год

|  |
| --- |
| Таблица № 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации [<\*>](#Par72) | Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а также «самозанятых» граждан  | Ед. | 3699 | 3586 | 4173 | Реестр МСП |  |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 42 | 42 | 60,4 |  |  |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей и «самозанятых» граждан на территории ХМО получивших имущественную поддержку путем предоставления муниципального имущества в аренду | Ед. | 3 | 3 | 2 | Данные управления имущественных и земельных отношений администрации Хасанского муниципального округа  |  |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей | Ед. | 1 | 2 | 3 |  |  |

Таблица № 2

3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2024 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан, и некоммерческих организаций на территории Хасанского муниципального округа» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программыОсновного мероприятия программы | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие по исполнению задачи № 1.Содействие повышению предпринимательской грамотности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Хасанского муниципального округа, а также «самозанятых» граждан. |
| 1. | Информационная поддержка | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | Повышение информированности и деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также «самозанятых» граждан повышение имиджа предпринимательской деятельности; | Ведется раздел «О малом предпринимательстве», информация для предпринимателей публикуется в социальных сетях, рассылается на электронные адреса. |  |
| 1.1. | Обеспечения функционирования веб-страницы «Бизнес, предпринимательство» на официальном сайте администрации Хасанского муниципального округ | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | Регулярное ведение страницы на официальном сайте администрации Хасанского муниципального округа | Ежемесячно на сайт станицы была выложена актуальная изменениях в налоговом законодательстве.  |  |
| 1.2. | Организация и проведение круглых столов, встреч субъектов малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан с представителями органов власти, федеральными контролирующими органами | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 |  Проведение мероприятии не менее 4 в год | В 2024 году Проведено 4 координационных совета по развитию малого и среднего предпринимательства, а также связанные вопросы с надзорной деятельностью;  |  |
| 1.3. | Организация и проведение оценки регулирующего воздействия проектов МНПА, экспертизы МНПА, оценки фактического воздействия МНПА Хасанского муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | Проведена оценка регулирующего воздействия не менее 2 проектов МНПА, экспертиза МНПА не менее 1, оценка фактического воздействия МНПА не менее 1 | Проведено ОРВ – 3 проекта МНПА, экспертизы МНПА – 3 |  |
| 1.4. | Освещение в СМИ проблем и перспектив развития малого и среднего предпринимательства | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | Информирование населения о предпринимательской деятельности | Ежеквартально администрацией Приморского края приглашает представителей малого и среднего предпринимательства, на встречи, направленные на подготовку и повышения квалификации для представителей бизнеса  |  |
| 2. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |  |  |  |  | Повышение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства Хасанского муниципального округа, а также физических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», улучшение качества работы и условий труда занятых в малом и среднем бизнесе |  | Обучение не проводилось в связи с отсутствием специалиста по «охране труда Хасанского муниципального округа»  |
| 2.1. | Оказание содействия методической помощи и консультативной помощи работодателей специалистом по охране труда организаций ХМО в мероприятиях направленных на сохранение жизни и здоровье работников при выполнении или трудовых обязанностей |  |  |  |  | Участие в обучающих мероприятиях не менее 1 раза в год |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение образовательных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также «самозанятых» граждан |  |  |  |  | Участие в обучающих мероприятиях не менее 1 раза в год |  |  |
| Мероприятие (я) по исполнению задачи № 2 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан, предпринимателей со статусом «социальный предприниматель» |
| 3. | Оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, «самозанятых граждан»  |  |  |  |  | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», нежилыми помещениями, обеспечение равного доступа к муниципальному имуществу в сферах развитой конкуренции | Ведется раздел на официальном сайте администрации Хасанского муниципального района. Рассматриваются вопросы имущественной поддержки на заседаниях Координационного совета с предпринимателями  |  |
| 3.1. | Формирование, опубликование и дополнение перечня муниципального имущества Хасанского муниципального округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, а также «самозанятых» граждан |  |  |  |  | Дополнение ежегодно перечня новыми объектами (не менее2) | Решение Думы Хасанского округа № 148 от 25.05.2023 г. (в ред. от 28.04.2024 г. № 288) «Об утверждении Перечня муниципального имущества Хасанского муниципального округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |
| 3.2. | Предоставление арендаторам муниципального имущества (из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) преимущественного права выкупа арендуемого недвижимого муниципального имущества в рамках приватизации муниципального имущества |  |  |  |  | Предоставлено в соответствии с требованиями МНПА | Решение Думы Хасанского округа от 27.04.2023 № 47 НПА «Об утверждении порядка формирования, ведения ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества Хасанского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  |  |
| 3.3. | Проведение торгов на право заключения договоров аренды недвижимого имущества, включенного в перечень муниципального имущества Хасанского муниципального района, в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам МСП, а также физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, перешедшим на новый специальный налоговый режим «самозанятых» граждан |  |  |  |  |  | Заключен 2 договор аренды муниципального имущества |  |
| 3.4. | Предоставление муниципальной преференции путем передачи муниципального имущества в аренду без проведения торгов субъектам МСП, а также «самозанятых» граждан |  |  |  |  |  | НПА № 48 от 27.04.2023 г. «О порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в перечень муниципального имущества Хасанского муниципального округа, предназначенного для предоставления во владения и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |
| 3.5. | Разработка МНПА о возмещении части затрат связанных с ремонтом, реконструкцией помещений, полученных в рамках имущественной поддержки |  |  |  |  |  | Поддержка оказывается обществу ветеранов и обществу инвалидов. |  |
| 3.6. | Оказание имущественной поддержки для предпринимателей, включенных в реестр «социального предпринимателя» |  |  |  |  |  | В 2024 году за имущественной поддержкой предприниматели, включенные в реестр «социального предпринимателя» в администрацию Хасанского муниципального округа, не обращались  |  |
| Мероприятие (я) по исполнению задачи № 3Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан, предпринимателей со статусом «социальный предприниматель» |
| 4. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | Оказание поддержки социальному предпринимателю путем предоставления консультационной и др. мер поддержки | Разработано постановление № 705-па от 23.05.2023 г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства Хасанского муниципального округа, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства» |  |
| 4.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства со статусом «Социальный предприниматель» |  |  |  |  | Увеличение количества предпринимателей, получивших статус «социального предпринимателя», оказание финансовой поддержки ежегодно. | Предоставлена субсидия на возмещение части затрат двум субъектам малого и среднего предпринимательства со статусом «Социальный предприниматель» |  |
| 4.2. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами общего пользования по регулируемым тарифам на социально значимых муниципальных маршрутах в границах Хасанского муниципального округа |  |  |  |  | Увеличение количества муниципальных маршрутов на территории Хасанского муниципального округа | На территории Хасанского муниципального округа действует восемь муниципальных маршрутов, два из которых были организованны в 2024 году, благодаря субсидии из краевого бюджета на организацию пассажирских перевозок. Также увеличилось количество дней следования на маршрутах. |  |

3.4. Анализ Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших имущественную поддержку путем предоставления муниципального имущества в аренду – 2. Данный показатель не достигнут, в связи с отсутствием в муниципальной собственности благоустроенных нежилых помещений, где требуется минимальный текущий ремонт. Предприниматели не готовы нести затраты на проведение капитального ремонта, не смотря на возможность оформления документов на понесенные затраты в счет арендной платы.

3.5. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2024, тыс. руб. | Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2024, тыс. руб. | Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства со статусом «Социальный предприниматель» | всего | 36 830,94 | 23 289,49 | 21 959,01 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 29 144,82 | 18 551,59 | 17 487,21 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 7 286, 12 | 4 737,90 | 4 471,80 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства со статусом «Социальный предприниматель» | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами общего пользования по регулируемым тарифам на социально значимых муниципальных маршрутах в границах Хасанского муниципального округа, софинансируемые за счет средств местного бюджета | всего | 36 430,94 | 23 189,49 | 21 859,01 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 29 144,82 | 18 551,59 | 17 487,21 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 7 286, 12 | 4 637,90 | 4 371,8 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат коммунальных платежей, для предпринимателей участвующих в проектах «Доступное Приморье», «Социальная карта Приморец», «Держим цены», «Добрый хлеб», «Приморское лучшее!» | всего | 300,00 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 300,00 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Изменения в постановление администрации Хасанского муниципального округа от 17.12.2024 г. № 2388-па.

3.7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

1. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:

*1) расчет степени достижения цели.*

1) Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а также «самозанятых» граждан

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{4173}{3586}х100\%=116,36\%$$

2) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{60,4}{42}х100\%=143,8\%$$

3) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей и «самозанятых» граждан на территории ХМО получивших имущественную поддержку путем предоставления муниципального имущества в аренду»

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{2}{3}х100\%=66,7\%$$

*4)* Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{3}{2}х100\%=150\%$$

*2) Среднее значение достижения целевых показателей:*

$\overbar{I\_{ц}}$ =$\frac{\sum\_{}^{}I\_{ц}}{n}=\frac{116,36+143,8+66,7+150}{4}=119,21\%$

Среднее значение достижения целевых показателей 119,21%, что свидетельствует об высокой эффективности муниципальной программы.

2. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.

На реализацию муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан, и некоммерческих организаций на территории Хасанского муниципального округа» в 2024 году было предусмотрено 23 289,49 тыс. руб. на реализацию муниципальной программы

$$Э\_{б}=\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{21 959,02}{23 289,49}х100\%=94,28\%$$

3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан, и некоммерческих организаций на территории Хасанского муниципального округа» в 2024 году в бюджете было запланировано 23 289,49 тыс. руб. кассовое исполнение составило 21 959,02 тыс. Степень эффективности использования денежных средств составила 94,28 %. Исходя из высокой оценки эффективности реализации, можно сделать вывод, что программа была эффективна и целесообразна к финансированию в 2024 году.

 Программа планируется к дальнейшей реализации. Необходимо увеличивать количество оказания поддержки предпринимателям. Рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки.

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (подпись)

СОГЛАСОВНО:

Начальник финансового управления

Хасанского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_