Годовой отчет за 2024 год

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы Хасанского муниципального округа

«Укрепление общественного здоровья населения Хасанского муниципального округа»

(постановление администрации Хасанского муниципального района от 08.09.2022 года № 600-па)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель:  | Управление культуры, спорта молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа |
| Отчетная дата:  | 2024 год |
| Исполнитель годового отчета: | Главный специалист 1 разряда управления культуры, спорта молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа Ходнева Т.С. (тел.(42331) 46-4-82e-mail: usphmr@mail.ru |
| Цели муниципальной программы | - Формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения граждан к своему здоровью |

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности и реализации муниципальной программы за 2024 год.**

1. Наименование муниципальной программы: «Укрепление общественного здоровья населения Хасанского муниципального округа»

**2. Цели муниципальной программы:**

Формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения граждан к своему здоровью

**Задачи муниципальной программы**

1. Проведение информационной политики, направленной на формирование принципов здорового образа жизни, ответственного отношения к здоровью у детей и подростков, а также  у граждан пожилого возраста;

2. Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек и улучшения здоровья граждан всех возрастных групп;

3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения Хасанского муниципального округа.

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы)**

Для реализации муниципальной программы в 2024 году было проведено 16 мероприятий направленных на формирование принципов здорового образа жизни:

- Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни»

- Всероссийский день ходьбы

- Акция «Зарядка с чемпионом»

- Акция «Здоровые дети-здоровое общество»

- Всероссийский спортивный летний марафон «Сила России»

- Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

- Акция «Тропою здоровья Дедушки мороза»

- Акция «День здоровья»

- Акция «Во имя семьи»

- Акция «Проверь свое репродуктивное здоровье»

- Мероприятия по профилактике наркомании

- «Осторожно грипп!»

- Акция «Всемирный день борьбы с инсультом»

- Акция «Десант здоровья»

Таблица 1

**3.2 ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Укрепление общественного здоровья населения Хасанского муниципального округа» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| в году, предшествующем отчетному финансовому году | в отчетном году |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| «**Укрепление общественного здоровья населения Хасанского муниципального округа**» |
| 1. |  Количество населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных и культурно-просветительских  мероприятиях; | чел. | 4192 | 4700 | 4573 | Арифметический подсчет |  |
| 2. | Количество проведенных информационно-профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | 15 | 15 | 16 | Арифметический подсчет |  |

Таблица 2

**3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2024 ГОДУ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Укрепление общественного здоровья населения Хасанского муниципального района» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины недостижения запланированных результатов |
| начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Проведение информационных мероприятий направленных на формирование принципов здорового образа жизни | Управление культуры, спорта,молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округаМБУ КДО, МБУ ХМРБ,МБОУ ДОД ДШИ,КГБУЗ ХЦРБ | август | декабрь | апрель | декабрь | Запланировано 5 мероприятий | В течение года проведено 5 мероприятия направленных на формирование принципов здорового образа жизни- Всероссийский день ходьбы-Акция «Здоровые дети-здоровое общество»- Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»- Акция «День здоровья» | - |
| 2. | Основное мероприятие 2. Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек и улучшения здоровья граждан всех возрастных групп | Управление культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа | август | декабрь | апрель | декабрь | Запланировано 5 мероприятий | В течение года Проведено 6 мероприятий: - Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни»-Всероссийский день ходьбы- Всероссийский спортивный летний марафон «Сила России»-Акция «Во имя семьи»Акция -«Зарядка с чемпионом»- Акция «Тропою здоровья Дедушки мороза»  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения Хасанского муниципального района | Управление культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа | август | декабрь | апрель | декабрь | Запланировано 5 мероприятие | В течении года проведено 5 мероприятия- Акция «Всемирный день борьбы с инсультом»- Мероприятия по профилактике наркомании- Акция «Проверь свое репродуктивное здоровье»»-Акция «Десант здоровья»- Акция «День здоровья» |  |

Таблица 4

**3.5. ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ В 2024 ГОДУ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Укрепление общественного здоровья населения Хасанского муниципального округа» в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2024, (тыс. руб.) | Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2024, (тыс. руб.) | Фактические (кассовые) расходы(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Укрепление общественного здоровья населения Хасанского муниципального округа | всего: | 56,00 | 56,00 | 50,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 56,00 | 56,00 | 50,00 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |

**3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

В течении года в муниципальную программу вносились изменения в наименование постановления и муниципальной программы.

**3.7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.**

**1.  Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:**

- расчет степени достижения показателей:

 Удельный вес населения Хасанского муниципального округа, участвующего в физкультурно-оздоровительных и культурно-просветительских мероприятиях, %.:

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{4573}{4700}х100\%=97,3\%$$

*-* Количество проведенных информационно-профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{16}{15}х100\%=107\%$$

*Среднее значение достижения целевых показателей:*

$\overbar{I\_{ц}}$ *=*$\frac{\sum\_{}^{}I\_{ц}}{n}=\frac{97,3+107 }{2}$*=102,2*$\%$

**2.  Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.**

 На реализацию муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Хасанского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» в 2024 году в бюджете Хасанского муниципального округа было предусмотрено 56,00 тыс.руб.

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{50,00}{56,00}х100\%=89,29\%$

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Для реализации муниципальной программы в 2024 году было проведено 16 мероприятий направленных на формирование принципов здорового образа жизни:

- Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни»

- Всероссийский день ходьбы (2 раза)

- Акция «Зарядка с чемпионом»

- Акция «Здоровые дети-здоровое общество»

- Всероссийский спортивный летний марафон «Сила России»

- Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

- Акция «Тропою здоровья Дедушки мороза»

- Акция «День здоровья»

- Акция «Во имя семьи»

- Акция «Проверь свое репродуктивное здоровье»

- Мероприятия по профилактике наркомании

- «Осторожно грипп!» (2 раза)

- Акция «Всемирный день борьбы с инсультом»

- Акция «Десант здоровья»

# **4. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

# Программа реализуется с 28 июля 2022 года. Программа была эффективна и целесообразна. Укрепление общественного здоровья является стратегически важным направлением развития общества, которое может обеспечить увеличение продолжительности качественной жизни граждан Российской Федерации.

**Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (Ф.И.О.)**

**СОГЛАСОВНО:**

**Начальник финансового управления**

**Хасанского муниципального округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Хасанского муниципального округа» в 2024 году**

Мероприятия муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Хасанского муниципального округа» (далее – Программа) в 2024 году осуществлялись на проведение информационных мероприятий, направленных на формирование принципов здорового образа жизни; формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек и улучшения здоровья граждан всех возрастных групп; санитарно-гигиеническое просвещение населения Хасанского муниципального округа.

 Финансирование за счет средств федерального и краевого, а также за счет иных внебюджетных средств не было запланировано.

 Финансирование за счет средств местного бюджета составило 56,00 тыс.руб.

 Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной Программы, информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Хасанского МО на реализацию Программы, информация о расходовании бюджетных средств на реализацию Программы (таблицы №4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хасанского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Хасанского муниципального округа от 26.12.2022 г. № 1068-па) прилагаются.

Главный специалист 1 разряда управления культуры,

спорта молодежной и социальной политики

администрации Хасанского муниципального округа Т.С. Ходнева