Годовой отчет за 2025 год

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы Хасанского муниципального округа

«Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа»

(постановление администрации Хасанского муниципального района от 14.09.2022 года № 614-па)

| Ответственный исполнитель: | Управление культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа |
| --- | --- |
| Отчетная дата: | 2025 год |
| Исполнитель годового отчета: | Начальник управления культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа Горникова М.П. (тел.(42331) 47218 e-mail: usphmr@yandex.ru |
| Цели муниципальной программы | обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, а также обеспечение участия каждого жителя в культурной жизни Хасанского муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | - увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа; - увеличение числа посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей); - увеличение числа посещений мероприятий, проводимых МБУ ДО ДШИ; - сохранение культурного и исторического наследия Хасанского муниципального округа; - расширение сети муниципальных учреждений культуры |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа»

На развитие культуры  в Хасанском муниципальном округе в 2025 году в Программе предусмотрено финансирование в сумме  116361,71 тыс.руб., кассовое исполнение  116361,02  тыс.руб., что составило 99,9%. Израсходовано, в том числе средств  бюджета  Хасанского муниципального округа 107708,71 тыс. руб., федерального бюджета  3530,39 тыс.руб., краевого бюджета  5122,61 тыс.руб., Средства распределены по 4 подпрограммам, имеющим основные мероприятия:

1. «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое

объединение»  Хасанского  муниципального  округа» - 50596,35 тыс.руб.

(план 50596,35 тыс. руб.), исполнение 100%, в т.ч.:

1. Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ КДО-49310,69тыс.руб.

В течение года в рамках муниципального задания организовано и проведено 656 культурно-массовых мероприятий, публично показано  музейных предметов и музейных коллекций 10935 чел. Муниципальное задание выполнено на 104,9%.

2. Расходы на текущий и капитальный ремонт МБУ КДО-200,00 тыс.руб.,  в том числе:

- ремонт  системы отопления в экспозиционно-выставочном центре, п. Славянка.

3. Расходы на  обеспечение  видеонаблюдения и иные  мероприятия,  направленные на

защищенность объектов МБУ КДО-842,86 тыс.руб., в том числе:

- установка  роллставней  в клубе Славянка-3 (Нерпа)-345,25 тыс.руб;

- установка  роллставней  в экспозиционно-выставочным центре п.Славянка-497,61 тыс.руб.

4. Расходы    на оборудование  специальными условиями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям МБУ КДО-242,80 тыс.руб. Приобретено 97 единиц элементов для оформления доступности.

2. «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального округа» - 33300,86 тыс. руб. (план  33300,86 тыс. руб.), исполнение 100%,  в т.ч.:

1. Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ЦБС-27390,20 тыс.руб.

В     течение   года   в    рамках   муниципального  задания   организовано библиотечное,

библиографическое  и   информационное   обслуживание    пользователей    библиотеки

208176 человек.

Муниципальное задание выполнено на 132,3%.

2. Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек-173,20 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 168,01 тыс.руб., местный бюджет-5,19 тыс.руб.

Приобретено 136 экземпляров книг, 2 единицы технического оборудования.

3. Расходы на текущий и капитальный ремонт МБУ ЦБС-703,90 тыс. руб., в том числе:

- установка окон в библиотеке п.Зарубино-573,51 тыс.руб. (5 шт);

- установка окон в библиотеке с.Перевозная-130,39 тыс.руб. (3 шт).

4. Расходы на модернизацию  муниципальных библиотек-5033,56 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 4882,55 тыс.руб., местный бюджет-151,01 тыс.руб.

Приобретено 40 единиц программного обеспечения Российского производства, технических средств 12 единиц,  прошли  повышение  квалификации  18 сотрудников,  разработано и  изготовлено 5  элементов  айдентики,  приобретено  оборудование  и  мебель в количестве 62 единицы.

3. «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств Хасанского  муниципального  округа»- 31117,96 тыс. руб. (план 31117,96 тыс. рублей), исполнение 100%, в т.ч.:

1. Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ДО «ДШИ»- 27404,10 тыс.руб.

Реализовано дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства для 106 учащихся, дополнительных общеразвивающих программ в области искусства для 162 учащихся.

Муниципальное задание выполнено на 96,9%.

# 2. Расходы на оснащение образовательных организаций в области культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 3713,86 тыс.руб., в том числе  за счет федерального бюджета-3530,39 тыс.руб, краевого бюджета-72,05 тыс.руб. и местного бюджета-111,42 тыс.руб.

# Приобретено 4 музыкальных инструмента, 41 единица музыкального оборудования, 9 единиц учебных материалов.

# 4. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Хасанском муниципальном округе» - 1345,85 тыс. руб. (план 1346,54 тыс. руб.), исполнение 99,9%, в т.ч.:

- выполнены  реставрационные  производственные  работы  по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры):произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности Хасанского муниципального округа-мемориал «Память 1938,1941,1945» в п.Славянка-1014,10 тыс.руб.;

- изготовлены 6 мемориальных табличек на мемориальном комплексе   двух воинских захоронений  Приморский  край, Хасанский м.о., с.Барабаш, в 30 метрах от ул.Школьная, здание 1в-38,75 тыс.руб.;

- приобретены строительные материалы для проведения текущих ремонтов на 19 воинских захоронениях и обелисках-293,01 тыс.руб.

- Расчет степени достижения цели муниципальной программы:

а)  посещения культурно-массовых мероприятий проведенных МБУ КДО:

235796 факт

Iц  =                      x 100 %=114,6%;

205829план

б)  посещения библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей):

208176факт

Iц  =                      x 100 %=132,3%;

157326план

в)  посещения  мероприятий, проводимых  МБУ ДО «ДШИ»:

3520факт

Iц  =                      x 100 %=138,2%;

2547план

г)  количество оформленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хасанского муниципального округа:

0факт

Iц  =                      x 100 % =0%;

7план

д)  количество отремонтированных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хасанского муниципального округа:

1факт

Iц  =                      x 100 % =100%;

1план

2. Расчет степени достижения задач муниципальной программы:

Среднее значение достижения задач муниципальной программы:

SUM I цель

I ц  =                              =  114,6+132,3+138,2+0+100  =97,02%

n                                                  5

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средтсв:

Эб =ФфактФпланх100%=116361,01116361,71х100%=99,9% в том числе:

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального округа:

Эб =ФфактФпланх100%=50596,3550596,35х100%=100%;

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бибилиотечная система» Хасанского муниципального округа:

Эб =ФфактФпланх100%=33300,8633300,86х100%=100 %;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Хасанского муниципального округа»:

Эб =ФфактФпланх100%=31117,9631117,96х100%=100%.

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Эб =ФфактФпланх100%=1345,851346,54х100%=99,9 %;

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА»

ЗА 2025 ГОД

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации | Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посещения культурно-массовых мероприятий проведенных МБУ КДО | чел. | 211397 | 205829 | 235796 | Распоряжение министерства культуры РФ от 16.10.2020 № 1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий»; зарегистрированное количество посетителей мероприятий в сфере культуры на возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне стен, в том числе в онлайн-формате |  |
| 2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: увеличение числа посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посещения библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей) | чел. | 171288 | 157326 | 208176 | Распоряжение министерства культуры РФ от 16.10.2020 № 1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий»; зарегистрированное количество посетителей мероприятий в сфере культуры на возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне стен, в том числе в онлайн-формате |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Хасанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: увеличение числа посещений мероприятий, проводимых МБУ ДО ДШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посещения мероприятий, проводимых МБУ ДО ДШИ | чел. | 3418 | 2547 | 3520 | Распоряжение министерства культуры РФ от 16.10.2020 № 1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий»; зарегистрированное количество посетителей мероприятий в сфере культуры на возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне стен, в том числе в онлайн-формате |  |
| 4. Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Хасанском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: сохранение культурного и исторического наследия Хасанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество оформленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хасанского муниципального округа | ед. | 4 | 7 | 0 | Арифметический подсчет | Финансирование мероприятия не осуществлялось |
|  | Количество отремонтированных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хасанского муниципального округа | ед. | 4 | 1 | 1 | Арифметический подсчет |  |
| 5. Подпрограмма «Развитие сети муниципальных учреждений культуры на территории Хасанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: расширение объектов муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество новых объектов муниципальных учреждений культуры | ед. | 0 | 0 | 0 |  | Показатель не устанавливался |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ЗА 2025 ГОД

| № п/п | Наименование подпрограммы | Плановый срок реализации | Фактический срок реализации | Результаты |  | Причины недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ КДО | 2025 год | 2025 год | проведение 656 культурно-массовых мероприятий, 10935 посещений публично показанных музейных предметов и музейных коллекций | полномочия исполнены в полном объеме, муниципальное задание выполнено на 104,9% |  |
| 1.2. | Расходы на текущий и капитальный ремонт объектов МБУ КДО с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации | 2025 год | 2025 год | сокращение расходов на содержание помещения | полномочия исполнены в полном объеме, проведен ремонт системы отопления в экспозиционно-выставочном центре, п. Славянка |  |
| 1.3. | Расходы на обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов МБУ КДО | 2025 год | 2025 год | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культуры | полномочия исполнены в полном объеме, установлены роллставни в клубе Славянка-3 (Нерпа) и экспозиционно-выставочным центре п.Славянка |  |
| 1.4. | Расходы на оборудование специальными условиями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям МБУ КДО | 2025 год | 2025 год | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры | полномочия исполнены в полном объеме, приобретено 97 единиц элементов по оформлению доступности зданий МБУ КДО для инвалидов |  |
| 2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУ ЦБС | 2025 год | 2025 год | 208176 посещений библиотек | полномочия исполнены в полном объеме, муниципальное задание выполнено на 132,3% |  |
| 2.2. | Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | 2025 год | 2025 год | увеличение поступления экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды и обновление технического оборудования библиотек | полномочия исполнены в полном объеме, приобретено 136 экз. книг и 2 единицы технического оборудования |  |
| 2.3. | Расходы на текущий и капитальный ремонт МБУ ЦБС с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации | 2025 год | 2025 год | сокращение расходов на содержание помещения | полномочия исполнены в полном объеме, установлены окна в библиотеке п.Зарубино и в библиотеке с.Перевозная |  |
| 2.4. | Расходы на модернизацию муниципальных библиотек | 2025 год | 2025 год | обновление технического оборудования, программного обеспечения, мебели и других областей деятельности библиотек | полномочия исполнены в полном объеме, приобретено 40 единиц программного обеспечения Российского производства, технических средств 12 единиц, прошли повышение квалификации 18 сотрудников, разработано и изготовлено 5 элементов айдентики, приобретено оборудование и мебель в количестве 62 единицы |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Хасанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ | 2025 год | 2025 год | 268 обучающихся по программам предпрофессионального образования и дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | полномочия исполнены в полном объеме, муниципальное задание выполнено на 96,9% | увеличение нагрузки в основной школе |
| 3.2. | # Расходы на оснащение образовательных организаций в области культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 2025 год | 2025 год | обновление музыкального и технического оборудования | # полномочия исполнены в полном объеме, приобретено 4 музыкальных инструмента, 41 единица музыкального оборудования, 9 единиц учебных материалов |  |
| 4. Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Хасанском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оформление кадастровых работ по подготовке технических планов объектов культурного наследия (кадастровые работы) | 2025 год | 2025 год | постановка на кадастровый учет 7 объектов культурного наследия | полномочия не исполнены | финансирование мероприятия не осуществлялось |
| 4.2. | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | 2025 год | 2025 год | ремонтные работы объектов культурного наследия | полномочия исполнены в полном объеме, произведен текущий ремонт 19 объектов, выполнены реставрационные работы на 1 объекте культуры, заменены 6 мемориальных табличек на воинских захоронениях |  |
| 5. Подпрограмма «Развитие сети муниципальных учреждений культуры на территории Хасанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Расходы на капитальный ремонт объектов культуры с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации | 2025 год | 2025 год | Показатель не устанавливался | --- |  |

Таблица 3

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

НА  ОКАЗАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ЗА 2025 ГОД

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  | Расходы бюджета Хасанского муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ед.) | 650 | 656 | 49510,69 | 49310,69 | 49310,69 |
|  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | 10050 | 10935 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей) (чел.) | 157326 | 208176 | 27390,20 | 27390,20 | 27390,20 |
| 3. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Хасанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства программ в области искусства (чел.) | 278 | 262 | 28138,20 | 27404,10 | 27404,10 |

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ О  РАСХОДОВАНИИ  БЮДЖЕТНЫХ   И  ВНЕБЮДЖЕТНЫХ  СРЕДСТВ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ    «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ЗА 2025 ГОД

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2025 (тыс. руб.) | Фактические (кассовые) расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа» | всего: | 114373,80 | 116361,71 | 116361,02 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3530,39 | 3530,39 | 3530,39 |
|  |  | краевой бюджет | 5168,01 | 5122,61 | 5122,61 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 87886,83 | 107708,71 | 107708,02 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | всего: | 49510,69 | 50596,35 | 50596,35 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 49510,69 | 50596,35 | 50596,35 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ КДО | всего: | 49510,69 | 49310,69 | 49310,69 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 49510,69 | 49310,69 | 49310,69 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2. | Расходы на текущий и капитальный ремонт объектов МБУ КДО с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации | всего: | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2.1 | Расходы на текущий и капитальный ремонт экспозиционно-выставочного центра п.Славянка | всего: | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Хасанского | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | муниципального округа |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| # 1.3. | Расходы на обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов | всего: | 0,00 | 842,86 | 842,86 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 842,86 | 842,86 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| # 1.4. | Расходы на оборудование специальными условиями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям МБУ КДО | всего: | 0,00 | 242,80 | 242,80 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 242,80 | 242,80 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| # 2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | всего: | 32718,04 | 33300,86 | 33300,86 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 5168,01 | 5050,56 | 5050,56 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 27550,03 | 28250,30 | 28250,30 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ЦБС | всего: | 27390,20 | 27390,20 | 27390,20 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 27390,20 | 27390,20 | 27390,20 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| # 2.2. | # Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | всего: | 173,20 | 173,20 | 173,20 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 168,01 | 168,01 | 168,01 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.3. | Расходы на текущий и капитальный ремонт библиотек с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации | всего: | 0,00 | 703,90 | 703,90 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 703,90 | 703,90 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| # 2.4. | Расходы на модернизацию муниципальных библиотек | всего: | 5154,64 | 5033,56 | 5033,56 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5000,00 | 4882,55 | 4882,55 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 154,64 | 151,01 | 151,01 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| # 3. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Хасанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | всего: | 34852,06 | 31117,96 | 31117,96 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3530,39 | 3530,39 | 3530,39 |
|  |  | краевой бюджет | 72,05 | 72,05 | 72,05 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 28249,62 | 27515,52 | 27515,52 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ | всего: | 28138,20 | 27404,10 | 27404,10 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 28138,20 | 27404,10 | 27404,10 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| # 3.2. | # Расходы на оснащение образовательных организаций в области культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | всего: | 3713,86 | 3713,86 | 3713,86 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3530,39 | 3530,39 | 3530,39 |
|  |  | краевой бюджет | 72,05 | 72,05 | 72,05 |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 111,42 | 111,42 | 111,42 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| # 4. Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Хасанском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
|  | # Всего по подпрограмме | всего: | 293,01 | 1346,54 | 1345,85 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 293,01 | 1346,54 | 1345,85 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| # 4.1. | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | всего: | 293,01 | 1346,54 | 1345,85 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 293,01 | 1346,54 | 1345,85 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| # 4.1.2 | # Благоустройство воинских захоронений, объектов культуры и объектов культурного наследия | всего: | 293,01 | 1346,54 | 1345,85 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 293,01 | 1346,54 | 1345,85 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 5. Подпрограмма «Развитие сети муниципальных учреждений культуры на территории Хасанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
|  | # Всего по подпрограмме | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.3. | Расходы на капитальный ремонт объектов культуры с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |

В течение года муниципальная программа «Развитие культуры  на территории Хасанского муниципального округа» редактировалась  постановлениями от  27.05.2025г.  № 933-па, от 12.08.2025г.  № 1507-па.

Исходя из расчетов, степень достижения задач муниципальной программы «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа» в 2025 году  составляет 97,02%, что свидетельствует о ее высокой эффективности.

Степень эффективности использования денежных средств составила 99,9%, что также является показателем высокой  эффективности  и целесообразности  финансирования в дальнейшем муниципальной программы «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа».

Начальник управления культуры, спорта, молодежной

и социальной политики администрации Хасанского

муниципального округа                                                                                           М.П. Горникова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

Хасанского муниципального округа                                                                          А.Б. Слепцова