****

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ХАСАНСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

пгт Славянка

26.06.2025 № 917/215

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Хасанского муниципального округа Приморского края по одномандатному избирательному округу № 11, назначенных на 14 сентября 2025 года |  |

На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 27 Избирательного кодекса Приморского края, решения Думы Хасанского муниципального округа Приморского края от 25.06.2025 г. № 481 «О назначении дополнительных выборов депутата Думы Хасанского муниципального округа Приморского края по одномандатному избирательному округу № 11», территориальная избирательная комиссия Хасанского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Хасанского муниципального района Приморского края по одномандатному избирательному округу № 11, назначенных на 14 сентября 2025 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Хасанского муниципального округа Приморского края в разделе «госучреждения» подраздел «территориальная избирательная комиссия», адрес www.prim-hasan.ru

Председатель комиссии А. И. Михайлов

Секретарь комиссии С. В. Кузнецов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению избирательной комиссии  Хасанского муниципального района  от 26 июня 2025 года № 917/215 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Хасанского муниципального округа Приморского края

по одномандатному избирательному округу № 11

Дата выборов **14 сентября 2025 года**

Дата принятия решения о назначении выборов **25 июня 2025 г**

Дата официального опубликования решения о назначении выборов **26 июня 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ФОРМИРОВАНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ | | | | | | | | 1 | Возложение полномочий окружной избирательной комиссии по «наименование выборов» на территориальную избирательную комиссию Хасанского района | | не позднее  26 июня 2025 года | | территориальная избирательная комиссия Хасанского района (далее – ТИК | | | ОПУБЛИКОВАНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | | | | | | | | 2 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий | не позднее  4 августа 2025 года | | | | глава Хасанского муниципального района | | СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | | | | 3 | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях | не позднее  25 июля 2025 года | | | | ТИК | | 4 | Представление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | не позднее  25 июля 2025 года | | | | глава Хасанского муниципального округа, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают | | 5 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее  2 сентября 2025 года | | | | ТИК | | 6 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии | не позднее 3 сентября 2025 года | | | | ТИК | | 7 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | не позднее  25 июля 2025 года | | | | ТИК | | 8 | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений ТИК о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке | после получения или составления списка избирателей | | | | УИК | | 9 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 3 сентября 2025 года | | | | УИК | | 10 | Реализация права на обращение в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей | с 3 сентября 2025 года  и до 20.00 часов по местному времени  14 сентября 2025 года | | | | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом | | 11 | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 00 минут п местному времени  14 сентября 2025 года | | | | УИК | | 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее чем в день, предшествующий дню голосования | | | | председатель и секретарь УИК | | 13 | Принятие решения о разделении списка избирателей на отдельные книги | не позднее  чем в день, предшествующий дню голосования | | | | УИК | | 14 | Брошюрование, подтверждаемое печатью УИК и подписью председателя участковой избирательной комиссии, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей, снабжение такой книги титульным листом с указанием порядкового номера книги и общего количества отдельных книг, на которые разделен список избирателей | не позднее, чем в день, предшествующий дню голосования | | | | УИК | | 14 | Реализация избирателем права подачи личного письменного заявления в УИК о включении в список избирателей по месту его временного пребывания | не позднее  10 сентября 2025 года | | | | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части | | ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | | | | | 15 | Выдвижение кандидатов | с 27 июня 2025 года  и заканчивается в 18 часов по местному времени 16 июля 2025 года | | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые избирательным объединением | | | | 16 | Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования представительного органа, наименования и (или) номера избирательного округа, на основании форм подписных листов, установленных приложением 8 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | не позднее 26 июня 2025 года | | ТИК | | | | 17 | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов | незамедлительно после их представления | | ТИК | | | | 18 | Составление и направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Хасанского муниципального округа Приморского края, по состоянию на день официального опубликования  (публикации) решения о назначении выборов, размещение указанного списка на своем официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Главное Управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю | | | | 19 | Извещение ТИК о дате, месте и времени проведения мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в депутаты Думы Хасанского муниципального округа Приморского края по одномандатному избирательному округу № 11 | не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия в случае проведения его за пределами населенного пункта, в котором находится ТИК | | избирательные объединения | | | | 20 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет | | | | 21 | Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей | не позднее 26 июня 2025 года | | ТИК | | | | 22 | Представление в ТИК документов о выдвижении кандидата | с 27 июня 2025 года  и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 16 июля 2025 года | | кандидат | | | | 23 | Представление документов в ТИК для регистрации кандидата  Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме  представленных для регистрации кандидата документов  Представление в территориальную избирательную комиссию в письменной форме сведений о судимости в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата | не ранее  27 июня 2025 года и  не позднее 18.00 часов  16 июля 2025 года  незамедлительно после их представления  не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем появления судимости | | Кандидат  ТИК  зарегистрированный  кандидат | | | | 24 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 4 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | | ТИК | | | | 25 | Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3 ,4, 5 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края | в течение 10 дней.  Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ТИК | | соответствующие органы, учреждения и организации | | | | 26 | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении и подлежащих доведению до сведения избирателей, в том числе сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом | не позднее  26 июня 2025 года | | ТИК | | | | 27 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном территориальной избирательной комиссией, в том числе сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | | ТИК | | | | 28 | Направление в средства массовой информации сведений, о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | незамедлительно по мере выявления | | ТИК | | | | 29 | Извещение кандидатов о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов, представление которых в территориальную  избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края, или несоблюдения требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края к оформлению документов | не позднее, чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | ТИК | | | | 30 | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату | не позднее, чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | | ТИК | | | | 31 | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с частями 2, 4, ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, представление кандидатом недостающих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | не позднее, чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | кандидат, избирательное объединение | | | | 32 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | | ТИК | | | | 33 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | | ТИК | | | | 34 | Представление в территориальную избирательную комиссию зарегистрированным кандидатом письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее 8 сентября 2025 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 12 сентября 2025 года | | зарегистрированный кандидат выдвинутый непосредственно | | | | 35 | Реализация права на отзыв кандидата избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата | не позднее  8 сентября 2025 года | | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата | | | | 36 | Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования | не позднее 26 июня 2025 года | | ТИК | | | | 37 | Представление в ТИК сведений биографического характера | не позднее  14 августа 2025 года | | зарегистрированные кандидаты | | | | 38 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | не позднее, чем через пять дней со дня регистрации | | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | | | | 39 | Назначение доверенных лиц | с момента представления документов о выдвижении | | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее  кандидата | | | | 40 | Регистрация доверенных лиц | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | | ТИК | | | | 41 | Реализация права на отзыв доверенного лица | в любое время после выдвижения кандидата | | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц | | | | 42 | Назначение уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам | в любое время после выдвижения кандидата | | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата | | | | 43 | Представление в ТИК заявления о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам | в любое время, после выдвижения кандидата | | кандидат, назначивший уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам | | | | 44 | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4–7 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края | | ТИК | | | | 45 | Обжалование в суде решения ТИК о регистрации, об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения.  Указанный срок восстановлению не подлежит | | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу | | | | 46 | Обжалование в Избирательную комиссию Приморского края решения ТИК о признании кандидата (кандидатов) утратившим статус кандидата (кандидатов), об отказе в регистрации кандидата | в течение пяти дней со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения. Указанный срок восстановлению не подлежит | | кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение | | | | 47 | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата | не позднее  5 сентября 2025 года | | ТИК, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу | | | | 48 | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата | не позднее  8 сентября 2025 года | | Хасанский районный суд | | | | 49 | Представление в ТИК краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, которое используется в избирательном бюллетене, в случае если как полное, так и сокращенное наименование политической партии, состоит более чем из семи слов | не позднее 4 августа 2025 года | | Кандидат или орган политической партии | | | | 50 | Принятия решения о согласовании краткого наименования политической партии (либо об отказе в его согласовании в случае несоблюдения требований, установленных [частью 2](consultantplus://offline/ref=5EBCC8A0F6AECC8066B766A0AA5417D7A9743310588DCD62A271D66C01D578E555D56901FAA0067DF3ECB0D7REn9J) статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 августа 2025 года | |  | | | | ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ.  ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | | | | 51 | Проведение предвыборной агитации (кроме проведения предвыборной агитации через СМИ и в периодических печатных изданиях) | со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (до 00.00 часов 13 сентября 2025 г.)  со дня принятия решения избирательным объединением о выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  (до 00.00 часов  13 сентября 2025 года) | | граждане Российской Федерации, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата | | | | 52 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и | с 16 августа 2025 года  до 00 часов 00 минут по местному времени  13 сентября 2025 года | | зарегистрированные кандидаты | | | | 53 | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | запрещено  с 9 сентября 2025 года по 14 сентября 2025 года включительно | | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты | | | | 54 | Опубликование сведений о размере  (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и их представление в ТИК  с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | не позднее  26 июля 2025 года  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | редакции периодических печатных изданий | | | | 55 | Представление в Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. | не позднее чем 1 июля 2025 г. | | Администрация Хасанского муниципального округа Приморского края | | | | 56 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее  6 июля 2025 года | | Управление Роскомнадзора по Приморскому краю | | | | 57 | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 11 июля 2025 г. (не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | ТИК | | | | 58 | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату | по завершению регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года | | редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, муниципальные организации телерадиовещания  (в случае, если они представили в территориальную избирательную комиссию уведомление, указанное в части 6 статьи 61 ИК ПК) | | | | 59 | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на использование высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах, в случаях, предусмотренных законом | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ – по требованию ТИК | | кандидат | | | | 60 | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом, избирательным объединением в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, списка кандидатов. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | до начала распространения агитационных материалов | | кандидат | | | | 61 | Утверждение порядка и форм учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | не позднее  14 августа 2025 года | | ТИК | | | | 62 | Представление в ТИК данных учета объема и стоимости безвозмездной и платной печатной площади | не позднее  24 сентября 2025 года | | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации | | | | 63 | Хранение учетных документов о безвозмездной и платной печатной площади | не менее трех лет после дня голосования | | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации | | | | 64 | Установление времени, на которое в соответствии с частью 3 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края предоставляются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности | не позднее  26 июня 2025 года | | ТИК | | | | 65 | Рассмотрение заявок о выделении помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение 3 дней со дня их подачи | | собственники, владельцы помещений | | | | 66 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | | собственники, владельцы помещений, | | | | 67 | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном территориальной избирательной комиссией, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | | ТИК | | | | 68 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее  14 августа 2025 года | | глава Хасанского муниципального округа Приморского края по предложению ТИК | | | | 69 | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после принятия главой Хасанского муниципального округа соответствующего муниципального правового акта | | ТИК | | | | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА | | | | | | | | 70 | Перечисление (направление) средств на проведение выборов в: | | | | | | | ТИК | не позднее 5 июля 2025 г. | | Администрация  Хасанского муниципального округа | | | | УИК средства на обеспечение их деятельности | не позднее  6 сентября 2025 года | | ТИК | | | | 71 | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале ПАО «Сбербанк России» | в период  после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии  о выдвижении (самовыдвижении) кандидата  до представления документов  для его регистрации | | кандидат | | | | 72 | Установление формы финансового отчета, требования к оформлению и перечень прилагаемых к нему документов | не позднее 26 июня 2025 года | | ТИК | | | | 73 | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата | по требованию ТИК, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | | филиал ПАО «Сбербанк России» | | | | 74 | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в объеме, установленном в приложении 4 Избирательного кодекса Приморского края | 29 августа 2025 года и  8 сентября 2025 года | | ТИК | | | | 75 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений граждан и юридических лиц, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию | в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | | | | 76 | Установление формы уведомления кандидатом территориальной избирательной комиссии о том, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. | не позднее 26 июня 2025 | | ТИК | | | | 77 | Закрытие специального избирательного счета | до дня предоставления финансового отчета | | кандидат, открывший специальный избирательный счет | | | | 78 | Представление в ТИК итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах | не позднее, чем  через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | кандидаты | | | | 79 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования | не позднее, чем через пять дней со дня их получения | | ТИК | | | | 80 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | | кандидат, открывший специальный избирательный счет | | | | 81 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход бюджета и закрытие этого счета | по истечении 60 дней со дня голосования (после 12 ноября 2025 г.) | | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | | | | 82 | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК | не позднее  24 сентября 2025 года | | УИК | | | | 83 | Представление в Думу Хасанского муниципального округа Приморского края отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов | не позднее, чем  через три месяца  со дня официального опубликования общих результатов выборов | | ТИК | | | | ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | | | | 84 | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатным избирательным округам, порядка изготовления бюллетеней, их числа, требований, предъявляемых к изготовлению бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее  20 августа 2025 года | | ТИК | | | | 85 | Утверждение текста избирательного бюллетеня | не позднее  20 августа 2025 года | | ТИК | | | | 86 | Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением ТИК:  -для обеспечения досрочного голосования  -для обеспечения голосования в день голосования | не позднее  24 августа 2025 года  не позднее  3 сентября 2025 года | | Полиграфическая организация по решению ТИК | | | | 87 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с правом решающего голоса, уничтожения лишних избирательных бюллетеней | не позднее,  чем за два дня до получения бюллетеней  от соответствующей полиграфической организации | | ТИК | | | | 88 | Оповещение лиц, определенных законом о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | - не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации;  - не позднее чем за два дня до передачи бюллетеней в УИК | | ТИК | | | | 89 | Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней | не позднее  20 августа 2025 года | | ТИК | | | | 90 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям | не позднее  20 августа 2025 года | | ТИК | | | | 91 | Передача избирательных бюллетеней в УИК:  - для досрочного голосования в помещении для голосования  - для голосования в день голосования | не позднее  8 сентября 2025 года  не позднее  12 сентября 2025 года | | ТИК | | | | 92 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | не позднее  3 сентября 2025 года | | ТИК, УИК | | | | 93 | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о кандидатах | до начала голосования, в том числе досрочного голосования | | УИК | | | | 94 | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования | до начала голосования | | УИК | | | | 95 | Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16–00 часов по местному времени) и в выходные дни | не позднее  14 августа 2025 года | | ТИК | | | | 96 | Размещение на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования. | незамедлительно после утверждения графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | | ТИК | | | | 97 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, адресе и номерах телефонов участковых избирательных комиссий через средства массовой информации или иным способом | не позднее  3 сентября 2025 года,  при проведении досрочного голосования – не позднее 28 августа | | ТИК, УИК | | | | 98 | Утверждение форм и порядка представления списка назначенных наблюдателей при проведении «наименование выборов», назначенных на 14 сентября 2025 года  Направление в Избирательную комиссию Приморского края решения территориальной избирательной комиссии Хасанского района «Об Утверждение форм и порядка представления списка назначенных наблюдателей при проведении «наименование выборов», назначенных на 14 сентября 2025 года», для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края. | Не позднее чем в трёхдневный срок после завершения регистрации кандидатов  Незамедлительно после принятия соответствующего решения | | ТИК | | | | 99 | Представление в ТИК списков  наблюдателей, назначенных в УИК и в ТИК:  - на досрочное голосование  - на голосование в день голосования | не позднее  30 августа 2025 года  не позднее  10 сентября 2025 года | | политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, | | | | 100 | Проведение досрочного голосования:  -в помещении ТИК  -в помещении участковой избирательной комиссии | с 3 сентября  по 9 сентября 2025 года  с 10 сентября  по 13 сентября 2025 года | | ТИК  УИК | | | | 101 | Передача в каждую участковую избирательную комиссию соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | не позднее 9 сентября  2025 года | | ТИК | | | | 102 | Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении ТИК, УИК отдельно по каждому избирательному участку в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию  - в территориальную избирательную комиссию;  - в Избирательную комиссию Приморского края | после завершения времени досрочного голосования  13 сентября 2025 года | | УИК  ТИК | | | | 103 | Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования | не позднее 3 сентября 2025 года | | ТИК | | | | 104 | Определение с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в помещении для голосования мест для наблюдателей и указанных в части 3 статьи 33 Избирательного кодекса Приморского края представителей средств массовой информации | не позднее  3 сентября 2025 года | | УИК | | | | 105 | Проведение голосования | с 8.00 до 20.00 часов  по местному времени  14 сентября 2025 года | | УИК | | | | 106 | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | с 4 сентября 2025 года до 14.00 часов по местному времени  14 сентября 2025 года | | избиратели, в том числе при содействии других лиц | | | | 107 | Объявление о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования | не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования  14 сентября 2025 года | | председатель УИК | | | | 108 | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в участковой избирательной комиссии | сразу после 20.00 часов  14 сентября 2025 года | | члены УИК с правом решающего голоса | | | | 109 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | | УИК | | | | 110 | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | | УИК | | | | 111 | Установление места вывешивания заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования | не позднее  14 сентября 2025 года | | УИК | | | | 112 | Вывешивание заверенной копии протокола УИК об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК | после составления протокола | | УИК | | | | 113 | Определение результатов выборов | не позднее  16 сентября 2025 года | | ТИК | | | | 114 | Извещение зарегистрированного кандидата о его избрании | после определения результатов выборов | | ТИК | | | | 115 | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | | кандидат, избранный депутатом | | | | 116 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ для опубликования | в течение одних суток после определения результатов выборов | | ТИК | | | | 117 | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | не позднее  4 октября 2025 года  (не позднее, чем через 20 дней со дня голосования) | | ТИК | | | | 118 | Регистрация избранного депутата | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | | ТИК | | | | 119 | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе ТИК о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий | не позднее 14 ноября 2025 года, в течение двух месяцев со дня голосования | | ТИК | | | | 120 | Хранение документации избирательных комиссий, включая избирательные бюллетени и списки избирателей | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | | председатель и секретарь ТИК | | | | 121 | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов депутатов | | председатель и секретарь ТИК | | | |